**ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ**

**ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΟΥ**

**Δυνατότητες και προτάσεις**

**για τη μεταστέγαση ΔΟΥ**

**έως 31/12/2012**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ**

Η Επιτροπή κατέληξε ότι είναι **εφικτή η αναστολή λειτουργίας 127 ΔΟΥ** σε 2 φάσεις (Οκτώβριος και Δεκέμβριος 2012). Ως εκ τούτου από 241 ΔΟΥ που υφίστανται (30/8/2012), θα **παραμείνουν 114 ΔΟΥ πανελλαδικά**. Για όσες ΔΟΥ ενοποιούνται, επισημαίνονται τα κτίρια στα οποία δύναται να μεταστεγαστούν, με επαρκείς χώρους.

Ωστόσο η μεταστέγαση αυτών των ΔΟΥ απαιτεί **δαπάνες** (μεταφοράς, διαρρύθμισης / διαμόρφωσης των χώρων, υποδομών πληροφορικής), οι οποίες εκτιμούνται περίπου σε **4,25 εκατ. €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και απρόβλεπτων εξόδων 15,3%), το οποίο μπορεί και να επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ κατά 95%.

Ταυτόχρονα, το έργο των παραπάνω ενοποιήσεων θα αποφέρει **όφελος** περίπου **19 εκατ. €** στη διετία 2013-2014 (ήτοι 791 χιλιάδες € / μήνα), που θα προκύψει μετά την παράδοση στους ιδιοκτήτες όλων των μισθωμένων κτιρίων που αποδίδονται / αποδεσμεύονται εξαιτίας των ενοποιήσεων των ΔΟΥ, καθώς και μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Συνεπώς το κόστος μεταφοράς και διαρρυθμίσεων των κτιρίων που θα στεγάσουν τις ενοποιημένες ΔΟΥ, εφόσον συντρέξουν όλες οι προϋποθέσεις που καταγράφονται στο παρόν πόρισμα, θα **αποσβεστεί** σε **5,4 μήνες**, ενώ αν επιδοτηθεί από το **ΕΣΠΑ, τότε το κόστος για το δημόσιο θα είναι ελάχιστο**.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

[1.ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4](#__RefHeading__2_778030437)

[2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6](#__RefHeading__4_778030437)

[3.ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΟΥ 9](#__RefHeading__6_778030437)

[4.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΥ 13](#__RefHeading__8_778030437)

[16](#__RefHeading__10_778030437)

[5.ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΟΥ 16](#__RefHeading__12_778030437)

[6.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 138](#__RefHeading__14_778030437)

[7.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΟΥ 143](#__RefHeading__16_778030437)

[8.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 144](#__RefHeading__18_778030437)

# ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Δ6Α 1119185 ΕΞ 2012/28.8.2012, ΑΔΑ: Β4ΦΑΗ-Ξ2Ζ και ΑΔΑ: Β4ΘΒΗ-ΝΣΚ) συστήθηκε Ειδική Επιτροπή επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του σχεδίου για τις ενοποιήσεις των ΔΟΥ. Στην Επιτροπή συμμετείχαν οι ακόλουθοι:

1. Φώτης Κουρμούσης, ερευνητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών, ως Πρόεδρος.
2. Σταύρος Ακαλίδης, ειδικός επιστήμονας Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στη Δ/νση Οργάνωσης, ως μέλος.
3. Λάζαρος Μέμος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στη Δ/νση Οργάνωσης, ως μέλος.
4. Μαρία Ανδρεοπούλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων, Προϊσταμένη του Τμήματος ΣΤ’ – Κατασκευής Έργων, Συντήρησης Κτιρίων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, ως μέλος.
5. Ιωάννης Ζέρβας, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Μηχανικών Η/Υ που υπηρετεί στη Δ/νση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.
6. Αρετή Δρακάκη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στη Δ/νση Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.
7. Δημήτριος Καραβίας, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών, που υπηρετεί στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, ως μέλος.
8. Ελένη Τρουλλινού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στη Δ/νση Προσωπικού ΔΟΥ, ως μέλος.
9. Στέφανος Μπαζής, διδάκτωρ, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού – Μελετών Έργων και Στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, ως μέλος.
10. Βασίλης Σπανάκης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί με διάθεση στο Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών.
11. Διονύσης Αυγερινός, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού, ως Γραμματέας.

Οι ακόλουθοι υποστήριξαν το έργο της Επιτροπής με τη συμμετοχή τους:

1. Γιώργος Χατζάκη, Γενικός Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης
2. Αγλαΐα Βασιλοπούλου, Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων
3. Πηνελόπη Παγώνη, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Παρασκευή Λεγάκη, Διευθύντρια Οργάνωσης
5. Αγγελική Φετοκάκη, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
6. Κατερίνα Κοκκίνη, Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης
7. Μαρίνος Σιγάλας, Διευθυντής Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
8. Δημήτρης Δημητρίου, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
9. Ανδρέας Πίπης, Προϊστάμενος, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
10. Ηλίας Κωτσόπουλος, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
11. Άκης Σκέρτσος, Διευθυντής Υπουργού Οικονομικών
12. Σοφία Ρίτσου, Σύμβουλος Υπουργού Οικονομικών
13. Θεόφιλος Χατζόπουλος, Σύμβουλος Υπουργού Οικονομικών

Οι ακόλουθοι στήριξαν το έργο της Επιτροπής με παροχή πληροφοριών και στοιχείων:

1. Ιωάννης Καταιβάτης, Διεύθυνση Οργάνωσης
2. Κατερίνα Κοκότη, Διεύθυνση Οργάνωσης
3. Απόστολος Κωσταγιάννης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
4. Δήμητρα Τρυφωνοπούλου, Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών
5. Σωτήρης Σάρρος, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
6. Μανώλης Ρουσσάκης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
7. Γιάννης Δημακόπουλος, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
8. Βίκυ Παπαγεωργίου, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
9. Χρήστος Καπάδοχος, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
10. Εύα Αδαμοπούλου, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
11. Αλεξία Τζαλαβρά, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
12. Κική Μητροπούλου, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
13. Γιάννης Αθανασίου, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
14. Γιώργος Γιαννόπουλος, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
15. Πασχαλιά Σαλτερή, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
16. Κώστας Ζαχάκης, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
17. Αλεξάνδρα Καραπάνου, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
18. Δέσποινα Δημοπούλου, Διεύθυνση Εφαρμογών
19. Νικόλαος Λέων, Διεύθυνση Εφαρμογών
20. Σοφία Σεχπερίδου, Διεύθυνση Εφαρμογών
21. Γιάννης Περάκης, Διεύθυνση Εφαρμογών
22. Κατερίνα Πασσαλή, Διεύθυνση Εφαρμογών
23. Γιάννης Παπαχριστόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Παροχών, Διεύθυνση Προσωπικού ΔΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους παραπάνω, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα το έργο της Επιτροπής.

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του «Στρατηγικού Σχεδίου 2011 – 2015 για την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση» έχει θέσει ως στρατηγικούς στόχους:

* Την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.
* Τη διευκόλυνση της οικιοθελούς φορολογικής συμμόρφωσης και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους για τους φορολογούμενους.
* Την καθολική εξάλειψη της διαφθοράς από τις φορολογικές υπηρεσίες για την ανάκτηση του κύρους και του σεβασμού προς τη διοίκηση.
* Την αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης (τόσο κεντρικές όσο και αποκεντρωμένες υπηρεσίες).

Στο πλαίσιο της επίτευξης των ανωτέρω στρατηγικών στόχων θα πρέπει να αναδιοργανωθούν οι φορολογικές υπηρεσίες και να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος τους. Οι ΔΟΥ αποτελούν την πρώτη επιλογή για την αναδιοργάνωση και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των φορολογικών υπηρεσιών, αφού αυτές είναι οι υπηρεσίες αιχμής. Συνεπώς οι υφιστάμενες ΔΟΥ θα πρέπει να αναδιοργανωθούν και να περιορισθεί το πλήθος τους, έτσι ώστε οι νέες ενοποιημένες ΔΟΥ:

* Να έχουν πληρότητα ως προς το προσωπικό και τα φορολογικά αντικείμενα.
* Να είναι παραγωγικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές ως προς τη λειτουργία, τη βεβαίωση και την είσπραξη των δημοσίων (φορολογικών) εσόδων.
* Να λειτουργούν με το μικρότερο δυνατό κόστος.
* Να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τις υλικοτεχνικές υποδομές.
* Να έχουν κύρος και να είναι προσανατολισμένες στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
* Να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ακεραιότητα σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας τους.

Για το σκοπό αυτό έχει αποφασιστεί η ενοποίηση των ΔΟΥ, ώστε από το σύνολο των 290 εν λειτουργία ΔΟΥ (Ιαν. 2011) και 241 ΔΟΥ (Αύγ. 2012), να μειωθούν δραστικά έως το έτος 2013, με την ταυτόχρονη λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας συγκρότησε τον Αύγουστο 2012 ειδική Επιτροπή επεξεργασίας και τελικού σχολιασμού του σχεδίου για τις ενοποιήσεις των ΔΟΥ.

Το έργο της Επιτροπής για την ενοποίηση των ΔΟΥ στηρίζεται στα ακόλουθα:

1. Τριετές Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής (2011)
2. Πόρισμα της Επιτροπής για την Αναδιοργάνωση των Φορολογικών Περιφερειακών Υπηρεσιών (Μάιος 2011)
3. Στρατηγικό Σχέδιο 2011 – 2015 για την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση (2011)
4. Νόμος 4046/2012, παράρτημα V2, παράγραφος 2.4 Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων
5. Υπουργική Απόφαση Δ6Α1133106/2011 για την αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Ελέγχου, των Τμημάτων Δικαστικού, καθώς και των αντίστοιχων Γραφείων
6. Υπουργική Απόφαση Δ6Α1128266/2011 για την αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων σε ορισμένες ΔΟΥ
7. Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων ΔΟΥ» της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

Η Επιτροπή κλήθηκε να καταλήξει σε σύντομο χρονικό διάστημα στα ακόλουθα:

1. σε διάστημα 1 εβδομάδας να αξιολογήσει τις ΔΟΥ που δύνανται να ενοποιηθούν άμεσα, σημειώνοντας παράλληλα τα τεχνικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και επιλυθούν. Επιπλέον να επισημάνει τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός και προγραμματισμός, με σκοπό οι ενοποιήσεις να προκαλέσουν την ελάχιστη επιβάρυνση σε επίπεδο συλλογής εσόδων, καθώς και εξυπηρέτησης των πολιτών. Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφθηκε στο 1ο Πόρισμα της Επιτροπής (παραδοτέο 10/9/2012).
2. σε διάστημα 3 εβδομάδων να αξιολογήσει τις ΔΟΥ που θα ενοποιηθούν σε επόμενο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη μια συνολική προσέγγιση ανά Νομό (με στοιχεία οικονομικά κλπ), ώστε να προτείνει τον τελικό σχεδιασμό ενοποιήσεων ΔΟΥ στη χώρα. Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφεται στο παρόν 2ο και τελικό Πόρισμα της Επιτροπής (παραδοτέο 30/9/2012). Το παρόν Πόρισμα καταλήγει ότι είναι εφικτή η αναστολή λειτουργίας 127 ΔΟΥ πανελλαδικά (συμπεριλαμβανομένων αυτών της Α’ φάσης, καθώς και των 2 ΔΟΥ που έχουν συσταθεί, ωστόσο δεν έχουν λειτουργήσει).

Συνοπτικά ο αριθμός των ΔΟΥ είναι:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Περιοχή** | **Αριθμός εν λειτουργία ΔΟΥ** | | |
| **Υφιστάμενες έως 30/8/2011** | **Υφιστάμενες έως 30/8/2012** | **Εκτίμηση – πρόταση**  **έως 31/12/2012** |
| **Σύνολο ΔΟΥ στην Ελλάδα** | **290** | **241** | **114** |
| **ΔΟΥ που αναστέλλεται η λειτουργία τους** | **-** | **49** | **127** |
| ΔΟΥ σε Νομό Αττικής | 73 | 69 | 41 |
| ΔΟΥ σε Νομό Θεσσαλονίκης | 19 | 17 | 11 |
| ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 1 μόνο ΔΟΥ | 5 | 8\* | 36\*\*\* |
| ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 2 ΔΟΥ | 9 | 13\*\* | 26\*\*\* |
| ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 3 ΔΟΥ | 9 | 11\*\*\*\* | 0 |
| ΔΟΥ σε λοιπούς Νομούς με 4+ ΔΟΥ | 175 | 123 | 0 |

\*: Οι Νομοί Άρτας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Ξάνθης, Πιερίας, Φωκίδας και Χίου διέθεταν ήδη μόνο μια ΔΟΥ.

\*\*: Οι Νομοί Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Ροδόπης, Σάμου, Τρικάλων, Φλώρινας, Χανίων και Ρεθύμνου διέθεταν ήδη 2 ΔΟΥ.

\*\*\*: Η αύξηση του αριθμού των Νομών με 1 ή 2 ΔΟΥ προκύπτει από την αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ σε Νομούς που διέθεταν άνω της 1 ή 2 ΔΟΥ αντίστοιχα, πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

\*\*\*\*: Οι Νομοί Αργολίδας, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κορίνθου, Λασιθίου, Λέσβου, Πέλλας και Χαλκιδικής διέθεταν ήδη 3 ΔΟΥ.

Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω αριθμό ΔΟΥ περιλαμβάνονται και 2 ΔΟΥ (Θεσπρωτικό Πρέβεζας και Πέραμα Ρεθύμνου), οι οποίες δεν τέθηκαν ποτέ σε λειτουργία μέχρι σήμερα και θα πρέπει να καταργηθούν με νομοθετική διάταξη.

Επισημαίνεται ότι η αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ είναι εφικτή με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν πόρισμα και αναφέρονται ρητά στις επισημάνσεις (π.χ. εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων μεταφοράς των ΔΟΥ, του πληροφοριακού και άλλου εξοπλισμού του TAXIS, όπως Η/Υ, Server, εκτυπωτές κλπ). Επιπλέον τονίζεται ότι κατά τη μεταβατική φάση ενοποιήσεων των ΔΟΥ θα ανακύψουν, έστω και προσωρινά, ορισμένα λειτουργικά προβλήματα, τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μετέπειτα με επιτυχία οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

# ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΟΥ

Η Επιτροπή έλαβε προς σχολιασμό το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης Ενοποιήσεων ΔΟΥ, που εκπόνησε η Διεύθυνση Οργάνωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες χωρικές αρμοδιότητες και το οποίο προτείνει ενοποιήσεις σε χωρικά γειτονικές ΔΟΥ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλήρης ενοποίηση των ΔΟΥ προϋποθέτει την υλοποίηση των ακόλουθων διαδικασιών:

1. Διοικητική ενοποίηση: μεταφορά της καθ’ ύλην και κατά τόπων αρμοδιότητας των συγχωνευομένων ΔΟΥ στην ενοποιημένη ΔΟΥ (δηλαδή οι φορολογούμενοι των συγχωνευομένων ΔΟΥ θα υπάγονται πλέον στην ενοποιημένη ΔΟΥ υποδοχής). Με τη διοικητική ενοποίηση επιτυγχάνεται μείωση των θέσεων ευθύνης (προϊσταμένων, τμηματαρχών και διευθυντών), ανακατανομή του προσωπικού, καθώς και βέλτιστη λειτουργία των ΔΟΥ.
2. Κτιριακή ενοποίηση: συστέγαση των ΔΟΥ στο ίδιο κτίριο. Με την κτιριακή ενοποίηση επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων (μισθώματα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλεφωνία, πετρέλαιο θέρμανσης).
3. Μηχανογραφική ενοποίηση: ενοποίηση μηχανογραφικών αρχείων των ΔΟΥ, μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας TAXIS. Η προγραμματισμένη λειτουργία του νέου TAXIS θα επιλύσει δύσκολα και κοστοβόρα προβλήματα μεταφοράς και εγκατάστασης servers, καθώς και θα παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας απομακρυσμένων Σταθμών Εργασίας, με απλούς Η/Υ, δίχως SERVER.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:

1. Το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται επί του παρόντος, σύμφωνα με το οποίο η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας θα καταγράψει όλα τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, καθώς και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα (πλην ΟΤΑ). Το έργο καταγραφής εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο 2013. Στη συνέχεια θα πρέπει να υλοποιηθεί έργο αποτύπωσης των κτιρίων αυτών (με σχέδια), ώστε να μπορεί να υπολογισθεί το κόστος διαρρύθμισης τους και συνεπώς να είναι εφικτή η αξιοποίησή τους από τις ΔΟΥ. Συνεπώς η παρούσα ενοποίηση των ΔΟΥ δεν μπορεί να περιμένει το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών. Επομένως, σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται ιδιόκτητο κτίριο ή αυτό που υφίσταται δεν επαρκεί για τη στέγαση όλων των εργαζομένων των ενοποιημένων ΔΟΥ, θα απαιτηθεί η άμεση διενέργεια διαγωνισμού μίσθωσης νέων κτιρίων, με χαμηλά μισθώματα.
2. Κατόψεις όλων των κτιρίων, αυτοψίες μεμονωμένων κτιρίων, καθώς και στοιχεία δεδομένων ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
3. Σχέδια όλων των κτιρίων, με αποτύπωση θέσεων εργασίας, υποδομών / παροχών εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και βάση δεδομένων Asset Management Remedy της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ
4. Ποσοτικά στοιχεία των ΔΟΥ (π.χ. πλήθος δηλώσεων και φορολογουμένων, έσοδα ανά κατηγορία), από την κεντρική βάση δεδομένων του μηχανογραφικού συστήματος TAXIS
5. Πρόσφατα στοιχεία (Σεπ. 2012) υπηρετούντος προσωπικού από τη Διεύθυνση Προσωπικού ΔΟΥ, τα οποία αφορούν στον κλάδο ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Εφοριακών, καθώς και Κτηματικών υπαλλήλων, χωρίς να περιλαμβάνουν διοικητικούς υπάλληλους (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, επιμελητές), προσωπικό ΣΔΟΕ και Τελωνείων. Για το σκοπό αυτό οι Τεχνικές Υπηρεσίες λαμβάνουν υπόψη και το επιπλέον διοικητικό προσωπικό και μεριμνούν για τη διαμόρφωση των κατάλληλων χώρων για αυτούς (π.χ. χώρος καθαρισμού, χώρος επιμελητών κλπ)
6. Στοιχεία λειτουργικών δαπανών από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
7. Στοιχεία μισθοδοσίας επιδομάτων θέσεων ευθύνης από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Τηλεφωνική επικοινωνία και έγγραφα των Διευθυντών των ΔΟΥ Υποδοχής
9. Επιστολές ενδιαφερόμενων φορέων.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα θέματα:

1. Σύμφωνα με το Ν. 3130/2003 σε περιπτώσεις μισθωμένων κτιρίων, που έχει λήξει η μίσθωση, η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να παραμένει στο κτίριο εξωσυμβατικά, για όσο χρόνο απαιτηθεί, μέχρι να εξευρεθεί νέο κτίριο προς μίσθωση, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης είναι δυνατόν το Δημόσιο να προβαίνει σε απευθείας μίσθωση διάρκειας 1 έτους (με δυνατότητα παράτασης 1 επιπλέον έτους), χωρίς διενέργεια διαγωνισμού. Επίσης το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση πρόσθετων αναγκών, να προβαίνει σε κατ’ επέκταση μίσθωση χώρων του ιδίου ή παρακείμενου ακινήτου, χωρίς διαγωνισμό, επιφανείας που δεν υπερβαίνει την επιφάνεια του ήδη μισθωμένου ακινήτου.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου τα μισθωμένα κτίρια επαρκούν οριακά για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα παραμονής στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την προϋπόθεση παραχώρησης από τον εκμισθωτή πρόσθετων επαρκών και κατάλληλων χώρων και με χαμηλό μίσθωμα, για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ειδικότερα στα ιδιόκτητα κτίρια να διερευνηθεί και η δυνατότητα μεταστέγασης άλλων υπηρεσιών, που έχουν μικρότερο μέγεθος (π.χ. μικρότερο αριθμό υπηρετούντων).
3. Σε όλες τις περιπτώσεις μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση των ΔΟΥ Υποδοχής, θα διενεργηθούν μειοδοτικοί διαγωνισμοί, με σκοπό την περαιτέρω μείωση των μισθωμάτων. Επιπρόσθετα θα διενεργηθούν διαγωνισμοί και σε όλες τις περιπτώσεις όπου δεν επαρκούν οι υφιστάμενοι μισθωμένοι ή ιδιόκτητοι χώροι, με σκοπό τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ υποδοχής. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να καλυφθούν οι πρόσθετες στεγαστικές ανάγκες με την επέκταση της υφιστάμενης ενεργής μίσθωσης ή με απευθείας μίσθωση διάρκειας 1 έτους (με δυνατότητα παράτασης), σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν η αρχική μίσθωση έχει λήξει.
4. Κάθε δαπάνη (π.χ. μεταφορά εξοπλισμού, υποδομές πληροφορικής και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, διαρρύθμιση χώρων) καθαρής αξίας μέχρι 20.000 € διενεργείται με απευθείας ανάθεση, ενώ για ποσά 20.000 - 60.000 € διενεργείται μέσω πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2362/1995 (άρθρο 83) περί Δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και της Υπουργικής Απόφασης 35130/2010 περί αναπροσαρμογής – καθορισμού χρηματικών ποσών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Η ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισμού απαιτεί χρονικό διάστημα 1-2 μηνών.
5. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια ΔΟΥ Β’ τάξης (μικρής δυναμικότητας) μεταστεγάζεται σε πρώτη φάση σε άλλη ΔΟΥ Α’ τάξης (μεγάλης δυναμικότητας), η οποία και αυτή θα μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο σε μετέπειτα φάση. Αυτό συμβαίνει διότι το συνολικό κόστος μεταφοράς είναι μικρότερο από το συνολικό κόστος παραμονής της ΔΟΥ Β’ τάξης μέχρι την από κοινού μεταστέγαση και των 2 ΔΟΥ σε ένα κτίριο και το κόστος αυτό αποσβένεται μεσοπρόθεσμα (~ 6 μήνες).
6. Σε ορισμένες περιπτώσεις μια ΔΟΥ Β’ τάξης (μικρής δυναμικότητας) διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο και μεταστεγάζεται σε μια ΔΟΥ Α’ τάξης (μεγάλης δυναμικότητας), η οποία ενδέχεται να διαθέτει μισθωμένο κτίριο. Η ενοποίηση σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην αποφέρει μείωση των λειτουργικών εξόδων, ωστόσο θα συντελέσει στην εύρυθμη λειτουργία της ΔΟΥ Υποδοχής (η οποία παρουσιάζει προβλήματα εξαιτίας υποστελέχωσης) και κατά συνέπεια θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ενοποιημένης ΔΟΥ, με απώτερο στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων (φοροδοτική ικανότητα) στο σύνολο του Νομού.
7. Η ωφέλιμη επιφάνεια των γραφείων των ΔΟΥ προκύπτει από αναλυτική επιμέτρηση των σχεδίων. Επιμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σχεδόν σε όλα τα κτίρια των εξεταζόμενων ΔΟΥ υποδοχής και σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν επαρκούσαν οι χώροι για τη στέγαση τους, πραγματοποιήθηκαν επιμετρήσεις και στα κτίρια των υπό συγχώνευση ΔΟΥ. Σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση, η ωφέλιμη επιφάνεια γραφείων εκτιμήθηκε κατά προσέγγιση (με απόκλιση ±10%) ως το 50% της συνολικής μικτής επιφάνειας, όπως αναφέρεται στη σύμβαση μίσθωσης που έχει συναφθεί με τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Για παράδειγμα ένα κτίριο που διαθέτει συνολική επιφάνεια 2.500 τ.μ. (σύμφωνα με την οικοδομική άδεια), ενδέχεται να διαθέτει μικτή επιφάνεια κτιρίου 2.000 τ.μ. (σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο λόγω αφαίρεσης των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου) και ωφέλιμη επιφάνεια γραφείων 1.000 τ.μ. (αφαιρούνται τοίχοι, διάδρομοι, χώροι συνάθροισης και αναμονής κοινού, βοηθητικοί χώροι, WC κλπ). Σε ένα κτίριο καταγράφεται ότι δεν επαρκούν οι ωφέλιμοι χώροι γραφείων όταν η ωφέλιμη επιφάνεια γραφείων ανά υπάλληλο είναι μικρότερη από 7,5 τ.μ. / υπάλληλο.
8. Αυτοψίες δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν καθολικά στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής, εξαιτίας των στενών χρονικών περιθωρίων, από τη σύσταση της μέχρι την προθεσμία παράδοσης του τελικού πορίσματος. Ωστόσο μετά την παράδοση του 1ου (αρχικού) πορίσματος και κατά την προετοιμασία του 2ου (τελικού) πορίσματος, διενεργήθηκαν ορισμένες αυτοψίες, όπου κρίθηκε ότι ήταν απαραίτητες. Οι αυτοψίες σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση ορισμένων δεδομένων που αναγράφονταν στους πίνακες των κτιρίων του 1ου πορίσματος.
9. Σε όλα τα κτίρια των ΔΟΥ υποδοχής θα πρέπει να διενεργηθούν αυτοψίες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ, καθώς και την Κτηματική Υπηρεσία του κάθε Νομού, με σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης για τη διαμόρφωση / διαρρύθμιση του εκάστοτε κτιρίου.
10. Το κόστος οικοδομικών εργασιών διαρρύθμισης χώρων και μεταφορικών που έχει καταγραφεί στους επιμέρους πίνακες των ενοποιημένων ΔΟΥ, προκύπτει κατ’ εκτίμηση, σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία δαπανών παρελθόντων ετών (2011-2012). Το κόστος τροποποιήσεων δομημένης καλωδίωσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων προέκυψε βάσει ενδεικτικών προσφορών που έλαβαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

# ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΥ

Η Επιτροπή εξέτασε τα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία όλων των ΔΟΥ της Ελλάδας, ώστε να καταλήξει στον τελικό αριθμό ΔΟΥ, οι οποίες θα ενοποιηθούν. Επιπλέον εξέτασε τα τεχνικά στοιχεία, ώστε να προτείνει το κτίριο το οποίο θα στεγάζει την εκάστοτε ενοποιημένη ΔΟΥ. Τέλος εξέτασε τις γεωγραφικές παραμέτρους, ώστε να προτείνει τη λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.

Σε πρώτο στάδιο εξετάζονται τα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία του κάθε Νομού, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια (με σειρά προτεραιότητας):

1. Διοικητική διαίρεση της χώρας:
   1. Κάθε Νομός πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 ΔΟΥ στην πρωτεύουσα (διοικητικό κέντρο) του Νομού
   2. Στους Νομούς της Περιφέρειας η έδρα της ΔΟΥ χωροθετείται υποχρεωτικά στη δημοτική κοινότητα της πρωτεύουσας του Νομού
   3. Ειδικότερα η Αττική και η Θεσσαλονίκη διαιρούνται περαιτέρω σε επίπεδο Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική αρμοδιότητα των υφιστάμενων ΔΟΥ, ώστε να εξετάζεται η ενοποίηση όμορων (ήτοι γειτονικών) ΔΟΥ. Σε περίπτωση που μια ΔΟΥ εξυπηρετεί φορολογούμενους νήσων, τότε προτείνεται η διατήρηση της ΔΟΥ αυτής.
2. Φοροδοτική ικανότητα (έσοδα ΔΟΥ, πλην Τελωνείων):
   1. Για τις θεματικές ΔΟΥ, οι οποίες διενεργούν ειδικούς ελέγχους (ΔΟΥ Μεγάλων επιχειρήσεων, ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, ΔΟΥ Πλοίων, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), προτείνεται η διατήρηση τους εν λειτουργία, εξαιτίας της πολύ μεγάλης φοροδοτικής τους ικανότητας, η οποία ξεπερνά το 50% του συνόλου των εσόδων της χώρας.
   2. Σε περίπτωση που μια ΔΟΥ ενός Νομού βρίσκεται σε πόλη εκτός της πρωτεύουσας του Νομού και η φοροδοτική της ικανότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εσόδων του Νομού, τότε προτείνεται η διατήρησή της, προκειμένου να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι πόλοι τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο Νομού (Αιτωλοακαρνανία, Βοιωτίας και Χαλκιδικής).
3. Αριθμός συναλλασσομένων (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα):
   1. Στην Αττική και Θεσσαλονίκη, εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού συναλλασσομένων (άνω των 1.000.000), προτείνεται η διατήρηση μιας ΔΟΥ ανά 100.000 συναλλασσόμενους στο σύνολο του Νομού.
   2. Στους Νομούς της χώρας, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, που έχουν μεγάλο αριθμό συναλλασσομένων (άνω των 200.000) και η πρωτεύουσα έχει μεγάλο αριθμό συναλλασσομένων (άνω των 100.000), προτείνεται η διατήρηση και μιας 2ης ΔΟΥ στην πρωτεύουσα του Νομού (ήτοι Αχαΐας, Λάρισας, Ηρακλείου και Μαγνησίας). Σε περίπτωση που μια ΔΟΥ ενός Νομού βρίσκεται σε πόλη εκτός της πρωτεύουσας του Νομού και το πλήθος των συναλλασσομένων της ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης (ήτοι 38.913 συναλλασσόμενους), τότε προτείνεται η διατήρηση της, προκειμένου να διατηρηθούν και αναπτυχθούν περαιτέρω οι υφιστάμενοι πόλοι τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο Νομού (ήτοι Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνης, Αργολίδας και Πέλλας).
   3. Στην περίπτωση νησιωτικών Νομών, προτείνεται η παραμονή 2ης ΔΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 101 (παράγραφοι 2 και 3) του Ελληνικού Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο ο νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών. Έτσι στους Νομούς Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, όπου υπάρχουν νησιωτικά συμπλέγματα και δυσκολίες ακτοπλοϊκής διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους, προτείνεται η παραμονή μιας 2ης ΔΟΥ στο Νομό, σε νησί εκτός της πρωτεύουσας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Η επιλογή του νησιού αυτού γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί ναυτιλιακό κόμβο και διαθέτει τη βέλτιστη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των υπολοίπων νησιών του Νομού, σύμφωνα με στοιχεία και εισηγήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
4. Εύρυθμη λειτουργία ΔΟΥ:
   1. Στην Αττική και Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση που μια ΔΟΥ υπολειτουργεί εξαιτίας μεγάλης έλλειψης προσωπικού, δεν διατηρείται σε λειτουργία και ενοποιείται άμεσα με την όμορη της.
   2. Στην Αττική και Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση ενοποιήσεων ΔΟΥ με όμορη χωρική αρμοδιότητα, όπου η ενοποιημένη ΔΟΥ έχει αριθμό συναλλασσομένων άνω των 150.000, τότε προτείνεται η μη ενοποίησή της, ώστε να μην δημιουργηθεί μια ΔΟΥ με πολύ μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων φορολογουμένων, το οποίο παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της.

Σε δεύτερο στάδιο εξετάζονται τα τεχνικά στοιχεία, ήτοι οι δυνατότητες συστεγάσεων των ΔΟΥ σε υφιστάμενα κτίρια. Στην περίπτωση που τα υφιστάμενα κτίρια δεν επαρκούν για τη συστέγαση των ΔΟΥ, τότε αναζητούνται άμεσα νέα κτίρια, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα κριτήρια επιλογής των καταλληλότερων κτιρίων με σκοπό τη συστέγαση των ΔΟΥ, με σειρά προτεραιότητας είναι τα ακόλουθα:

1. Επάρκεια και καταλληλότητα για τη στέγαση του κτιρίου υποδοχής για το σύνολο των υπαλλήλων, του εξοπλισμού και των αρχείων της ενοποιημένης ΔΟΥ
2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίου, με σειρά προτεραιότητας ως εξής: Ιδιόκτητο, Ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ, Μισθωμένο από άλλο Φορέα του Δημοσίου (π.χ. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Κληροδοτήματα, ΟΤΑ κλπ), Μισθωμένο από ιδιώτη.
3. Τεχνική δυνατότητα για την εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής (π.χ. δυνατότητα επέκτασης των χώρων servers για τις ΔΟΥ υποδοχής, προκειμένου να υποδεχθούν επιπλέον servers των μεταφερόμενων ΔΟΥ κλπ).
4. Σε ορισμένα κτίρια των ΔΟΥ υποδοχής θα απαιτηθεί η διερεύνηση της επάρκειας ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Εφόσον απαιτηθεί, θα γίνεται επαύξηση ισχύος, με σκοπό να φιλοξενηθεί όλος ο εξοπλισμός (π.χ. πληροφορικής κλπ). Η επαύξηση ισχύος των κτιρίων απαιτεί τροποποίηση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που συνεπάγεται κόστος, το οποίο δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί επί του παρόντος (ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στις απρόβλεπτες δαπάνες).
5. Σημειώνεται πως αν 2 κτίρια πληρούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια, τότε επιλέγεται το κτίριο στο οποίο έχουν ήδη (2011-2012) μεταφερθεί τα Τμήματα Δικαστικού, Ελέγχου και Εξόδων.

Επικουρικά συνυπολογίστηκαν οι γεωμορφολογικοί παράμετροι, ώστε για λόγους προσβασιμότητας (π.χ. ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, αδυναμία πρόσβασης λόγω καιρικών συνθηκών, δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, μεγάλη έκταση ΟΤΑ κλπ) ή/και για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόριες περιοχές και με σκοπό την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, η Επιτροπή προτείνει ότι η αναστολή λειτουργίας μιας ΔΟΥ εκτός πρωτεύουσας Νομού, πρέπει να συνοδεύεται από ταυτόχρονη λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. στο χώρο του ΚΕΠ ή του ΟΤΑ).

Σημειώνεται ότι οι ακόλουθοι Νομοί δεν αποτελούν αντικείμενο ενοποίησης, επειδή ήδη διαθέτουν μόνο μια ΔΟΥ σε επίπεδο Νομού:

1. Άρτας
2. Ευρυτανίας
3. Ζακύνθου
4. Λευκάδας
5. Ξάνθης
6. Πιερίας
7. Φωκίδας
8. Χίου

# 

# ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΟΥ

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η Επιτροπή εξέτασε όλες τις υφιστάμενες 241 ΔΟΥ (Αύγουστος 2012) και κατέληξε ότι οι παρακάτω 127 ΔΟΥ πληρούν τα κριτήρια για την ενοποίησή τους.

Επισημαίνεται ότι η απρόσκοπτη ενοποίηση όλων των ακόλουθων ΔΟΥ απαιτεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. συντονισμό των αρμόδιων Διευθύνσεων
2. άμεση έναρξη των διαδικασιών εκτέλεσης τεχνικών εργασιών διαμόρφωσης / διαρρύθμισης των χώρων, όπου αυτό απαιτείται, στις ΔΟΥ υποδοχής που επαρκούν οι χώροι για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ
3. εκκαθάριση των αρχείων, προκειμένου να εξοικονομηθεί ωφέλιμος χώρος, δεδομένου ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν επαρκούν οι αρχειακοί χώροι και θα απαιτηθεί η μίσθωση επιπλέον αρχειακών χώρων
4. άμεση έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για εξεύρεση νέων κτιρίων, σε περιπτώσεις που τα υφιστάμενα κτίρια δεν επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Προαπαιτούμενο είναι η οριστικοποίηση της οργανικής δομής / σύνθεσης των τελικών ΔΟΥ υποδοχής και κατανομή του προσωπικού αυτού στα επί μέρους τμήματα, προκειμένου να συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης τα σχετικά κτιριολογικά προγράμματα, που είναι αναγκαία για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης διαρρύθμισης των χώρων. Κατόπιν αυτού δύναται να διενεργήσουν οι κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες τους σχετικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την εξεύρεση των κατάλληλων ακινήτων στέγασης των ΔΟΥ). Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα υφιστάμενα κτίρια επαρκούν, ανεξάρτητα ενοποιήσεων ή όχι, προτείνεται και πάλι διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό τη μείωση των μισθωμάτων του συνόλου των υφιστάμενων μισθωμένων κτιρίων των ΔΟΥ.
5. λοιποί τεχνικοί όροι που καταγράφονται ακολούθως κατά περίπτωση (στην ενότητα «Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης» της κάθε ΔΟΥ).
6. **Νομός Αττικής**

| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 31/12/2011 (σε χιλ. €)** | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄) | 290.162 | 0 | 290.162 | 29.316 | 1,16% | | |
| Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 75.337 | 0 | 75.337 | 50.297 | 0,30% | | |
| Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄) | 191.760 | 0 | 191.760 | 43.014 | 0,77% | | |
| Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 84.451 | 0 | 84.451 | 87.542 | 0,34% | | |
| ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 117.550 | 0 | 117.550 | 55.651 | 0,47% | | |
| ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 129.248 | 0 | 129.248 | 58.254 | 0,52% | | |
| ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ,ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) | 124.925 | 0 | 124.925 | 106.325 | 0,50% | | |
| ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 35.748 | 0 | 35.748 | 35.314 | 0,14% | | |
| ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ(ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ, ΙΗ) | 185.899 | 0 | 185.899 | 123.232 | 0,75% | | |
| ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ(ΣΤ,Ζ)(ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ,Ζ, ΙΣΤ) | 165.116 | 0 | 165.116 | 66.323 | 0,66% | | |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 84.041 | 0 | 84.041 | 57.594 | 0,34% | | |
| ΑΙΓΙΝΑΣ | 13.257 | 0 | 13.257 | 14.596 | 0,05% | | |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 428.908 | 0 | 428.908 | 121.177 | 1,72% | | |
| ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 49.453 | 0 | 49.453 | 63.306 | 0,20% | | |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 86.420 | 0 | 86.420 | 49.645 | 0,35% | | |
| ΑΧΑΡΝΩΝ | 137.918 | 0 | 137.918 | 94.524 | 0,55% | | |
| Β ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 86.983 | 0 | 86.983 | 64.387 | 0,35% | | |
| Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 134.104 | 0 | 134.104 | 58.668 | 0,54% | | |
| ΒΥΡΩΝΟΣ | 79.576 | 0 | 79.576 | 89.036 | 0,32% | | |
| Γ ΠΕΙΡΑΙΑ | 115.672 | 0 | 115.672 | 60.315 | 0,46% | | |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 58.194 | 0 | 58.194 | 59.620 | 0,23% | | |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 288.398 | 0 | 288.398 | 128.330 | 1,16% | | |
| Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄) | 526.006 | 0 | 526.006 | 28.465 | 2,11% |
| Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄) | 92.707 | 0 | 92.707 | 33.672 | 0,37% | | |
| Ε ΠΕΙΡΑΙΑ | 107.035 | 0 | 107.035 | 115.524 | 0,43% | | |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 154.864 | 1.962.623 | 2.117.487 | 72.713 | 0,62% | | |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 75.775 | 0 | 75.775 | 73.625 | 0,30% | | |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 90.962 | 0 | 90.962 | 77.958 | 0,36% | | |
| Ι ΑΘΗΝΩΝ | 140.398 | 0 | 140.398 | 46.240 | 0,56% | | |
| ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 307.070 | 0 | 307.070 | 26.081 | 1,23% | | |
| ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ | 160.209 | 0 | 160.209 | 28.144 | 0,64% | | |
| ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ | 64.741 | 0 | 64.741 | 56.824 | 0,26% | | |
| ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ | 57.619 | 0 | 57.619 | 50.789 | 0,23% | | |
| ΙΕ ΑΘΗΝΩΝ | 100.394 | 0 | 100.394 | 57.409 | 0,40% | | |
| ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ | 105.816 | 0 | 105.816 | 67.989 | 0,42% | | |
| ΙΛΙΟΥ | 67.945 | 0 | 67.945 | 73.741 | 0,27% | | |
| Κ ΑΘΗΝΩΝ | 63.283 | 0 | 63.283 | 74.525 | 0,25% | | |
| ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ | 175.906 | 0 | 175.906 | 53.820 | 0,70% | | |
| ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 1.882.319 | 22 | 1.882.341 | 135.696 | 7,54% | | |
| ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ | 515.088 | 0 | 515.088 | 48.111 | 2,06% | | |
| ΚΓ ΑΘΗΝΩΝ | 49.081 | 0 | 49.081 | 47.045 | 0,20% | | |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 328.806 | 0 | 328.806 | 76.755 | 1,32% | | |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 64.295 | 0 | 64.295 | 87.352 | 0,26% | | |
| ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 159.768 | 185.987 | 345.755 | 80.551 | 0,64% | | |
| ΚΥΘΗΡΩΝ | 4.266 | 0 | 4.266 | 5.736 | 0,02% | | |
| ΛΑΥΡΙΟΥ | 37.391 | 169.147 | 206.538 | 33.984 | 0,15% | | |
| ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 5.186.946 | 0 | 5.186.946 | 2.658 | 20,79% | | |
| ΜΕΓΑΡΩΝ | 27.385 | 0 | 27.385 | 32.109 | 0,11% | | |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 124.269 | 0 | 124.269 | 46.265 | 0,50% | |
| Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 98.252 | 0 | 98.252 | 70.318 | 0,39% |
| Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 117.109 | 2.367.307 | 2.484.416 | 66.468 | 0,47% | | |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 65.868 | 0 | 65.868 | 47.622 | 0,26% | | |
| ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 109.190 | 0 | 109.190 | 74.934 | 0,44% | | |
| ΝΙΚΑΙΑΣ | 81.629 | 0 | 81.629 | 92.363 | 0,33% | | |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 192.072 | 0 | 192.072 | 106.489 | 0,77% | | |
| ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 197.076 | 28 | 197.104 | 114.595 | 0,79% | | |
| ΠΕΙΡΑΙΑ Δ (ΠΕΙΡΑΙΑ Δ, ΣΤ) | 111.069 | 4.362.473 | 4.473.542 | 86.243 | 0,45% | | |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 46.425 | 0 | 46.425 | 59.589 | 0,19% | | |
| ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 241.696 | 0 | 241.696 | 7.854 | 0,97% | | |
| ΠΟΡΟΥ | 12.066 | 0 | 12.066 | 14.713 | 0,05% | | |
| ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 32.497 | 0 | 32.497 | 35.562 | 0,13% | | |
| ΣΠΕΤΣΩΝ | 6.183 | 0 | 6.183 | 4.472 | 0,02% | | |
| ΥΔΡΑΣ | 1.997 | 0 | 1.997 | 0 | 0,01% | | |
| ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ | 7.749.601 | 0 | 7.749.601 | 31.703 | 31,06% | | |
| ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1.530.026 | 0 | 1.530.026 | 10.910 | 6,13% | | |
| ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 83.651 | 0 | 83.651 | 59.466 | 0,34% | | |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 298.204 | 0 | 298.204 | 113.252 | 1,20% | | |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 102.729 | 0 | 102.729 | 46.160 | 0,41% | | |
| ΨΥΧΙΚΟΥ | 241.075 | 0 | 241.075 | 50.205 | 0,97% | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **24.951.879** | **9.047.587** | **33.999.466** | **4.143.147** | **100%** | | |

Ο Νομός Αττικής διαθέτει 4.143.147 συναλλασσόμενους.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 41 ΔΟΥ στο Νομό, σύμφωνα με το κριτήριο της παραμονής 1 ΔΟΥ ανά 100.000 συναλλασσομένους.

Ειδικότερα:

1. Προτείνεται η μη ενοποίηση των ακόλουθων ΔΟΥ:
   1. των θεματικών, που διενεργούν ειδικούς ελέγχους:
      1. ΔΟΥ Μεγάλων επιχειρήσεων
      2. ΦΑΕ Αθηνών
      3. ΦΑΕ Πειραιά
      4. ΔΟΥ Πλοίων
      5. ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού
   2. αυτών που διαθέτουν ήδη άνω των 100.000 συναλλασσομένων:
      1. ΔΟΥ Αμαρουσίου
      2. ΔΟΥ Γλυφάδας
      3. ΔΟΥ Χαλανδρίου
      4. ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου
      5. ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου (Άγιος Δημήτριος – Δάφνη)
      6. ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών (ΙΖ’ – ΙΗ’ Αθηνών)
   3. αυτών που αν ενοποιούνταν θα δημιουργούσαν ΔΟΥ με πολύ μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων (άνω των 150.000) και θα προκαλούταν πρόβλημα εύρυθμης λειτουργίας:
      1. ΔΟΥ Αχαρνών
      2. ΔΟΥ Νέας Σμύρνης
      3. ΔΟΥ Α’ Περιστερίου
      4. ΔΟΥ Βύρωνα
      5. ΔΟΥ ΙΔ’ Αθηνών
      6. ΔΟΥ Μοσχάτου
      7. ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου
      8. ΔΟΥ Δ’ Πειραιά (Δ’ – ΣΤ’ Πειραιά)
      9. ΔΟΥ Κορωπίου
   4. αυτών που εξυπηρετούν φορολογούμενους νήσων:
      1. ΔΟΥ Γ’ Πειραιά
2. Προτείνεται η ενοποίηση των ακόλουθων ΔΟΥ:
   1. **ΔΟΥ Α’ Αθηνών:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΙΕ’ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 660 τ.μ. | 7.630 | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 97 | 1.234 τ.μ. | Ιδιόκτητο (ΤΑΙΠΕΔ) |
| ΚΒ’ ΑΘΗΝΩΝ | 24 | 490 τ.μ. | 8.510 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

**Επιλογή κτιρίου:**

Η Α’ ΔΟΥ Αθηνών στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ οι άλλες 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Α’ ΔΟΥ επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια δεν επαρκούν.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών και ΚΒ Αθηνών στο κτίριο της ΔΟΥ Α’ Αθηνών.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Θα πρέπει να γίνει άμεσα διαμόρφωση χώρων αρχείου σε γραφεία. Το ανενεργό αρχείο και των 3 ΔΟΥ θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο μισθωμένο χώρο αρχείου του κτιρίου της ΚΒ’ ΔΟΥ, επειδή είναι πλησίον στο κτίριο της Α’ ΔΟΥ.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.000 € | 37.000 € | 15.000 € | 62.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 16.140 € | 5.450 € | 1.750 € | 23.340 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,7 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΙΘ’ ΑΘΗΝΩΝ | 34 | 1.216 τ.μ. | Ιδιόκτητο (ΤΑΙΠΕΔ) | ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | 99 | 886 τ.μ. | 4.110 |
| ΚΓ’ ΑΘΗΝΩΝ | 21 | 480 τ.μ. | 20.543 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΙΘ’ στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, η ΙΓ’ Αθηνών στεγάζεται σε 4όροφο κτίριο, όπου ένας όροφος είναι ιδιόκτητος του Υπουργείου Οικονομικών και οι υπόλοιποι 3 όροφοι είναι μισθωμένοι, ενώ η ΚΓ’ σε μισθωμένο κτίριο. Τα κτίρια της ΔΟΥ ΙΘ’ Αθηνών και της ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ το κτίριο της ΔΟΥ ΚΓ Αθηνών δεν επαρκεί.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών και ΚΓ’ Αθηνών στο ιδιόκτητο κτίριο της ΔΟΥ ΙΘ’ Αθηνών.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Το ανενεργό αρχείο και των 3 ΔΟΥ θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στον ιδιόκτητο όροφο του κτιρίου της ΙΓ’ ΔΟΥ.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.000 € | 30.000 € | 10.000 € | 50.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 24.653 € | 3.999 € | 3.500 € | 32.152 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,6 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΙΛΙΟΥ | 26 | 600 τ.μ. | 9.978 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 91 | 852 τ.μ. | Ιδιόκτητο (ΤΑΙΠΕΔ) |
| ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 19 | 585 τ.μ. | 7.924 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων στεγάζεται σε ιδιόκτητο και σύγχρονο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ ενώ οι ΔΟΥ Ιλίου και Άνω Λιοσίων στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ τα υπόλοιπα κτίρια δεν επαρκούν

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Ιλίου και Άνω Λιοσίων στο κτίριο της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Θα πρέπει να μετακινηθούν άμεσα οι διατρητικές μηχανές που έχουν τοποθετηθεί στο ισόγειο του κτιρίου της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 15.000 € | 33.000 € | 10.000 € | 58.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 17.902 € | 5.153 € | 2.150 € | 25.205 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,3 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 33 | 1.000 τ.μ. | Ιδιόκτητο | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 99 | 1.100 τ.μ. | 22.010 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Χολαργού στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής στο ιδιόκτητο κτίριο της ΔΟΥ Χολαργού.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Πρέπει να μισθωθεί χώρος αρχείου και για τις 2 ΔΟΥ και προσωρινά προτείνεται η παραμονή μέρους του αρχείου στο υφιστάμενο κτίριο της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, μέχρι την εκκαθάριση του συνόλου του αρχείου και την εξεύρεση / μίσθωση νέου χώρου και η απόδοση του υπόλοιπου κτιρίου, με ταυτόχρονη αναλογική μείωση του μισθώματος, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει εκεί το αρχείο.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 20.000 € | 20.000 € | 10.000 € | 50.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 22.010 € | 2.526 € | 2.650 € | 27.186 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,8 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Ηλιούπολης:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 400 τ.μ. | 11.298 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 86 | 1.070 τ.μ. | 20.000 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Αργυρούπολης στεγάζεται σε κτίριο ιδιοκτησίας του ΟΤΑ Αργυρούπολης, ενώ η ΔΟΥ Ηλιούπολης στεγάζεται σε κτίριο μισθωμένο από ιδιώτη. Το συνολικό μίσθωμα του κτιρίου της Ηλιούπολης είναι υψηλότερο από το συνολικό μίσθωμα του κτιρίου της Αργυρούπολης. Ωστόσο το κτίριο της Ηλιούπολης έχει διπλάσια συνολική επιφάνεια από το κτίριο της Αργυρούπολης και κατά συνέπεια το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 10% φθηνότερο.

Ωστόσο στο κτίριο όπου στεγάζεται η ΔΟΥ Αργυρούπολης, ο υφιστάμενος χώρος που έχει μισθωθεί από τον ΟΤΑ Αργυρούπολης, δεν επαρκεί για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Αντιθέτως το κτίριο της ΔΟΥ Ηλιούπολης επαρκεί για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια και η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό:

* είτε την παραμονή στο υφιστάμενο κτίριο του ΟΤΑ Αργυρούπολης, εφόσον διαθέσει πρόσθετους επαρκείς και κατάλληλους χώρους και με χαμηλό μίσθωμα, για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ (σύμφωνα με πρόταση του Δήμου Αργυρούπολης)
* είτε (εφόσον δεν ισχύσει το παραπάνω) την εξεύρεση νέου κτιρίου που επαρκεί για ολόκληρο το προσωπικό της ενοποιημένης ΔΟΥ. Να εξεταστεί η πρόταση του Δήμου Ηλιούπολης για δωρεάν παραχώρηση του πρώην κτιρίου του ΟΠΕ.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 35.000 €\* | 12.000 €\* | 47.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 11.298 € | 2.491 € | 1.400 € | 15.189 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,1 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Ψυχικού**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ | 25 | 900 τ.μ. | 24.945 | ΨΥΧΙΚΟΥ | 74 | 960 τ.μ. | 29.350 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για να στεγάσουν το σύνολο των υπαλλήλων της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια και η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό:

* είτε την επιλογή ενός από τα 2 υφιστάμενα κτίρια που θα στεγάσει και τις 2 ΔΟΥ, εφόσον διαθέσουν χαμηλό μίσθωμα
* είτε (εφόσον δεν ισχύσει το παραπάνω) την εξεύρεση νέου κτιρίου που επαρκεί για ολόκληρο το προσωπικό της ενοποιημένης ΔΟΥ.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 30.000 €\* | 12.000 €\* | 42.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 24.945 € | 3.883 € | 1.500 € | 30.328 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,4 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Νίκαιας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 31 | 800 τ.μ. | 11.152 | ΝΙΚΑΙΑΣ | 78 | 600 τ.μ. | 11.818 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το συνολικό μίσθωμα του κτιρίου του Κορυδαλλού είναι χαμηλότερο από το συνολικό μίσθωμα του κτιρίου της Νίκαιας. Επιπλέον το κτίριο του Κορυδαλλού διαθέτει 30% μεγαλύτερη συνολική επιφάνεια από το κτίριο της Νίκαιας, οπότε το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 14% φθηνότερο. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Ωστόσο με Υπουργική Απόφαση Φεβ’ 2012 μεταφέρθηκαν ήδη εντός του 2012 τα Τμήματα Δικαστικού και Ελέγχου από το κτίριο της ΔΟΥ Κορυδαλλού στο κτίριο της ΔΟΥ Νίκαιας και συνεπώς έχει ήδη επιβαρυνθεί το Υπουργείο Οικονομικών με το κόστος μεταφοράς.

Άρα επιλέγεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια και η διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό τη μείωση των μισθωμάτων και την επιλογή ενός από τα υφιστάμενα κτίρια ή την εύρεση νέου κτιρίου.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 30.000 €\* | 14.000 €\*\* | 44.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο

\*\* αφορά το κόστος αν μετακινηθεί η ΔΟΥ Κορυδαλλού στο κτίριο της ΔΟΥ Νίκαιας, οι οποίες θα επιβαρύνουν το Δημόσιο, επειδή έχει λήξει η μίσθωση του κτιρίου.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 11.152 € | 4.254 € | 1.000 € | 16.406 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,7 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Παλλήνης**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΝΔΡΟΥ | 12 | 160 τ.μ. | 2.876 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 83 | 1.000 τ.μ. | Ιδιόκτητο (ΤΑΙΠΕΔ) |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Παλλήνης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η ΔΟΥ Άνδρου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Το κτίριο της ΔΟΥ Παλλήνης επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Άνδρου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Άνδρου στο κτίριο της ΔΟΥ Παλλήνης.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Άνδρο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

**-**

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.000 € | 10.000 € | 3.000 € | 23.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 2.876 € | 545 € | 250 € | 3.671 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 6,3 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Κορωπίου**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΚΕΑΣ | 5 | 70 τ.μ. | 528 | ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 64 | 910 τ.μ. | 15.786 |
| ΛΑΥΡΙΟΥ | 18 | 400 τ.μ. | 6.456 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Όλες οι ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Κορωπίου επαρκεί για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Κέας και Λαυρίου στο κτίριο της ΔΟΥ Κορωπίου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Κέα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Λαύριο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης περιοχής μεγάλης έκτασης.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

**-**

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 25.000 € | 7.000 € | 32.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 6.984 € | 1.401 € | 1.500 € | 9.885 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,2 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Νέας Ιωνίας:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 27 | 800 τ.μ. | 11.680 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 91 | 630 τ.μ. | 17.112 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

**Επιλογή κτιρίου:**

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Τα υφιστάμενα κτίρια δεν επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή των 2 ΔΟΥ στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας – Νέας Φιλαδέλφειας.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 40.000 €\* | 6.000 €\* | 46.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 11.680 € | 2.377 € | 1.900 € | 15.957 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,9 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Δ’ Αθηνών:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| Ι’ ΑΘΗΝΩΝ | 27 | 800 τ.μ. | 18.750 | Δ’ ΑΘΗΝΩΝ | 91 | 900 τ.μ. | 20.000 |
| ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 450 τ.μ. | 10.858 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

**Επιλογή κτιρίου:**

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Τα υφιστάμενα κτίρια δεν επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο το κτίριο της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ ΙΑ’ Αθηνών.

Άρα προτείνεται η παραμονή της ΔΟΥ Ι’ Αθηνών στο υφιστάμενο κτίριο, η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ ΙΑ’ Αθηνών στο κτίριο της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών και η άμεση διενέργεια διαγωνισμού με σκοπό την εύρεση νέου κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ Δ’ Αθηνών – Ι’ Αθηνών – ΙΑ’ Αθηνών.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 70.000 € | 14.000 € | 84.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 3 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 29.608 € | 4.360 € | 3.650 € | 37.618 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,2 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| Ε’ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | 1.000 τ.μ. | 11.718 | ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ | 83 | 590 τ.μ. | 10.271 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

**Επιλογή κτιρίου:**

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το υφιστάμενο κτίριο της ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών δεν επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ το υφιστάμενο κτίριο της ΔΟΥ Ε’ Αθηνών επαρκεί. Ωστόσο έχει ήδη λήξει η μίσθωση του κτιρίου της ΔΟΥ Ε’ Αθηνών από τον Αύγουστο 2011 και συνεπώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη για τη μεταστέγαση της ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών στο κτίριο της ΔΟΥ Ε’ Αθηνών.

Άρα προτείνεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια και:

* εφόσον ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη να γίνει άμεση μεταστέγαση
* παράλληλα να γίνει άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εύρεση νέου κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 35.000 €\* | 12.000 €\* | 47.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 11.718 € | 3.923 € | 1.900 € | 17.451 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,7 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ ΙΒ’ Αθηνών:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 27 | 680 τ.μ. | 10.858 | ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ | 69 | 500 τ.μ. | 17.766 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

**Επιλογή κτιρίου:**

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Ζωγράφου επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ το κτίριο της ΔΟΥ ΙΒ’ Αθηνών δεν επαρκεί.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ ΙΒ’ Αθηνών στο κτίριο της ΔΟΥ Ζωγράφου.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 18.000 € | 6.000 € | 24.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 17.766 € | 2.500 € | 1.500 € | 21.766 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,1 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Γαλατσίου:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| Κ’ ΑΘΗΝΩΝ | 22 | 750 τ.μ. | 17.608 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 49 | 700 τ.μ. | 11.738 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

**Επιλογή κτιρίου:**

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 υφιστάμενα κτίρια επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο έχει ήδη λήξει η μίσθωση του κτιρίου της Κ’ Αθηνών από Ιούλιο 2012.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Κ’ Αθηνών στο κτίριο της ΔΟΥ Γαλατσίου.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 14.000 € | 9.000 € | 23.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 17.608 € | 2.614 € | 1.400 € | 21.622 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,1 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Αιγάλεω:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΧΑΪΔΑΡΙ | 29 | 850 τ.μ. | 17.000 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 62 | 700 τ.μ. | 16.760 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

**Επιλογή κτιρίου:**

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 υφιστάμενα κτίρια των ΔΟΥ επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο έχουν ήδη (από το 2011) υπαχθεί στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Αιγάλεω και επιπλέον έχουν μεταφερθεί στο κτίριο της ΔΟΥ Αιγάλεω τα ακόλουθα τμήματα:

* Εξόδων, των ΔΟΥ Νίκαιας, Κορυδαλλού και Χαϊδαρίου
* Δικαστικού, της ΔΟΥ Χαϊδαρίου
* Ελέγχου, της ΔΟΥ Χαϊδαρίου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Χαϊδαρίου στο κτίριο της ΔΟΥ Αιγάλεω.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

**-**

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 16.000 € | 6.000 € | 22.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 17.000 € | 3.014 € | 1.500 € | 21.514 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1 μήνα.

* 1. **ΔΟΥ Καλλιθέας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| Β’ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 24 | 900 τ.μ. | 19.548 | Α’ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 74 | 950 τ.μ. | 19.138 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο έχουν ήδη (από το 2011) υπαχθεί στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Α’ Καλλιθέας και επιπλέον έχουν μεταφερθεί στο κτίριο της ΔΟΥ Α’ Καλλιθέας τα ακόλουθα τμήματα:

* Εξόδων, των ΔΟΥ Β’ Καλλιθέας και Μοσχάτου
* Δικαστικού, των ΔΟΥ Β’ Καλλιθέας και Μοσχάτου
* Ελέγχου, των ΔΟΥ Β’ Καλλιθέας και Μοσχάτου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Β’ Καλλιθέας στο κτίριο της ΔΟΥ Α’ Καλλιθέας.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

**-**

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 16.000 € | 9.000 € | 25.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 19.548 € | 3.554 € | 750 € | 23.852 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Β’ Περιστερίου:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 19 | 400 τ.μ. | 4.680 | Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 70 | 670 τ.μ. | 10.340 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

**Επιλογή κτιρίου:**

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Β’ Περιστερίου επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ το κτίριο της ΔΟΥ Πετρούπολης δεν επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Πετρούπολης στο κτίριο της ΔΟΥ Β’ Περιστερίου.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

**-**

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 13.000 € | 5.000 € | 8.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 4.680 € | 1.603 € | 1.150 € | 7.433 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,4 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Κηφισιάς:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 30 | 600 τ.μ. | 11.300 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 86 | 770 τ.μ. | Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

**Επιλογή κτιρίου:**

Η ΔΟΥ Κηφισιάς στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Το κτίριο της ΔΟΥ Κηφισιάς επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, ενώ το κτίριο της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου δεν επαρκεί.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου στο κτίριο της ΔΟΥ Κηφισιάς.

Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Άγιο Στέφανο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης περιοχής μεγάλης έκτασης.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

**-**

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.000 € | 17.000 € | 5.000 € | 32.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 11.300 € | 1.581 € | 1.150 € | 14.031 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,3 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Ελευσίνας:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΜΕΓΑΡΩΝ | 20 | 520 τ.μ. | 5.723 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 73 | 530 τ.μ. | 7.190 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

**Επιλογή κτιρίου:**

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Τα κτίρια αυτά δεν επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα Μέγαρα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης περιοχής μεγάλης έκτασης.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 30.000 €\* | 8.000 €\* | 38.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 5.723 € | 1.189 € | 1.400 € | 8.312 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,6 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Α’ Πειραιά:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΙΓΙΝΑΣ | 11 | 300 τ.μ. | 5.010 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | 75 | 720 τ.μ. | 19.138 |
| ΠΟΡΟΥ | 9 | 180 τ.μ. | 2.553 |
| ΥΔΡΑΣ | 3 | 90 τ.μ. | 2.678 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Όλες οι ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Α’ Πειραιά επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αίγινας, Πόρου και Ύδρας στο κτίριο της ΔΟΥ Α’ Πειραιά.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Αίγινα, Πόρο και Ύδρα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

**-**

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 35.000 € | 11.000 € | 46.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.241 € | 1.960 € | 0 € | 12.201 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,8 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Γ’ Πειραιά:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΜΗΛΟΥ | 9 | 160 τ.μ. | 2.348 | Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ | 46 | 750 τ.μ. | 24.157 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Γ’ Πειραιά επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Μήλου στο κτίριο της Γ’ Πειραιά.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Μήλο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

**-**

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 12.000 € | 4.000 € | 16.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 2.348 € | 873 € | 250 € | 3.471 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,6 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Ε’ Πειραιά:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 20 | 300 τ.μ. | 3.965 | Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ | 85 | 1.000 τ.μ. | 20.000 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Όλες οι ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Ε’ Πειραιά επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Σαλαμίνας στο κτίριο της Ε’ Πειραιά.

Η Επιτροπή προτείνει τη λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Σαλαμίνα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

**-**

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 14.000 € | 5.000 € | 19.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.965 € | 1.186 € | 900 € | 6.051 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,1 μήνες.

1. **Νομός Θεσσαλονίκης**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ (σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 31/12/2011 (σε χιλ. €)** | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 156.714 | 0 | 156.714 | 56.918 | 6,37% |
| ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 11.475 | 0 | 11.475 | 13.482 | 0,47% |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 112.174 | 0 | 112.174 | 131.012 | 4,56% |
| Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄,Γ΄) | 125.494 | 2.586.726 | 2.712.220 | 17.335 | 5,10% |
| Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 120.877 | 0 | 120.877 | 29.520 | 4,91% |
| Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 44.219 | 0 | 44.219 | 56.264 | 1,80% |
| Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 320.075 | 0 | 320.075 | 109.337 | 13,01% |
| Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 92.886 | 0 | 92.886 | 65.104 | 3,78% |
| Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 34.394 | 0 | 34.394 | 53.561 | 1,40% |
| Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 53.206 | 0 | 53.206 | 33.494 | 2,16% |
| ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 121.366 | 0 | 121.366 | 87.328 | 4,93% |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 150.285 | 0 | 150.285 | 136.892 | 6,11% |
| ΛΑΓΚΑΔΑ(ΛΑΓΚΑΔΑ,ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ,ΣΟΧΟΥ) | 58.490 | 1.620 | 60.110 | 57.420 | 2,38% |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 112.050 | 0 | 112.050 | 116.953 | 4,55% |
| ΣΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 77.618 | 0 | 77.618 | 66.102 | 3,15% |
| ΤΟΥΜΠΑΣ | 49.556 | 0 | 49.556 | 61.569 | 2,01% |
| ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 819.549 | 0 | 819.549 | 6.839 | 33,31% |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **2.460.428** | **2.588.346** | **5.048.774** | **1.099.126** | **100%** |

Ο Νομός Θεσσαλονίκης διαθέτει 1.099.126 συναλλασσόμενους.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 11 ΔΟΥ στο Νομό, σύμφωνα με το κριτήριο της παραμονής 1 ΔΟΥ ανά 100.000 συναλλασσομένους.

Ειδικότερα:

1. Προτείνεται η μη ενοποίηση των ακόλουθων ΔΟΥ:
   1. της θεματικής ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που διενεργεί ειδικούς ελέγχους
   2. αυτών που διαθέτουν ήδη άνω των 100.000 συναλλασσομένων:
      1. ΔΟΥ Αμπελοκήπων. Ωστόσο προτείνεται να διερευνηθεί η παραχώρηση του κτιρίου της πρώην ΔΟΥ Σταυρούπολης, το οποίο παραμένει κενό και ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ
      2. ΔΟΥ Καλαμαριάς
      3. ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης
   3. αυτών που αν ενοποιούνταν θα δημιουργούσαν ΔΟΥ με πολύ μεγάλο αριθμό εξυπηρετούμενων συναλλασσομένων (άνω των 150.000) και θα προκαλούταν πρόβλημα εύρυθμης λειτουργίας:
      1. ΔΟΥ Λαγκαδά (Λαγκαδάς – Σοχός – Ζαγκλιβέρι), η οποία επιπλέον διαθέτει και ιδιόκτητο κτίριο
      2. ΔΟΥ Η’ Θεσσαλονίκης
2. Προτείνεται η ενοποίηση των ακόλουθων ΔΟΥ:
   1. **ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 15 | 890 τ.μ. | 6.266 | ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 71 | 795 τ.μ. | 5.282 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο έχουν ήδη (από το 2011) υπαχθεί στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης και επιπλέον έχουν μεταφερθεί στο κτίριο της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα τμήματα:

* Εξόδων, της ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου
* Δικαστικού, της ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου
* Ελέγχου, της ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου.

Όμως έχει ήδη λήξει η μίσθωση του κτιρίου της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης από το Σεπτέμβριο 2000 και συνεπώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη για τη μεταστέγαση της ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου στο κτίριο της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Άρα προτείνεται η παραμονή στα υφιστάμενα κτίρια και:

* εφόσον ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη να γίνει άμεση μεταστέγαση
* παράλληλα να γίνει άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εύρεση νέου κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Άγιο Αθανάσιο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης περιοχής μεγάλης έκτασης.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Επίλυση προβλημάτων ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής φύσεως (χρήζει αύξησης φορτίου παροχής ΔΕΗ) στο κτίριο της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 30.000 €\* | 6.000 €\* | 36.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 6.266 € | 1.655 € | 750 € | 8.671 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,2 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ ΣΤ’ Θεσσαλονίκης:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΤΟΥΜΠΑΣ | 33 | 800 τ.μ. | 13.154 | ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 91 | 1.513 τ.μ. | Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ ΣΤ’ Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η ΔΟΥ Τούμπας σε μισθωμένο κτίριο. Ωστόσο κανένα από τα 2 κτίρια δεν επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή των 2 ΔΟΥ στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 40.000 €\* | 10.000 €\* | 50.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

**Όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 13.154 € | 1.635 € | 750 € | 15.539 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,2 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 36 | 800 τ.μ. | 13.853 | Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 101 | 885 τ.μ. | 6.863 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Και τα 2 κτίρια επαρκούν για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Ωστόσο έχουν ήδη (από το 2011) υπαχθεί στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης και επιπλέον έχουν μεταφερθεί στο κτίριο της ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα τμήματα:

* Εξόδων, της ΔΟΥ Νεάπολης
* Δικαστικού, της ΔΟΥ Νεάπολης
* Ελέγχου, της ΔΟΥ Νεάπολης.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Νεάπολης στο κτίριο της ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 19.000 € | 10.000 € | 29.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 13.853 € | 1.887 € | 1.500 € | 17.240 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 1,7 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 35 | 800 τ.μ. | 8.450 | Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 124 | 730 τ.μ. | 28.000 |
| Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 28 | 600 τ.μ. | 14.675 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Κανένα από τα 3 κτίρια δεν επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή των 3 ΔΟΥ στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 60.000 €\* | 14.000 €\* | 74.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 3 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 23.125 € | 3.521 € | 2.750 € | 29.396 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,5 μήνες.

* 1. **ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 43 | 655 τ.μ. | 12.780 | Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 104 | 750 τ.μ. | 10.737 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Κανένα από τα 2 υφιστάμενα κτίρια δεν επαρκεί για τη στέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ.

Άρα προτείνεται η παραμονή των ΔΟΥ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 50.000 €\* | 10.000 €\* | 60.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ σε νέο κτίριο.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.737 € | 3.073 € | 2.900 € | 16.710 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,6 μήνες.

1. **Νομός Αιτωλοακαρνανίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 78.444 | 9.249 | 87.693 | 93.287 | 50,74% |
| ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 10.309 | 94.461 | 104.770 | 22.961 | 6,67% |
| ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 6.721 | 0 | 6.721 | 13.042 | 4,35% |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 33.968 | 118 | 34.086 | 49.714 | 21,97% |
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 25.171 | 0 | 25.171 | 27.887 | 16,28% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **154.613** | **103.828** | **258.441** | **204.190** | **100%** |

Το Μεσολόγγι αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού.

Ωστόσο η φοροδοτική ικανότητα της ΔΟΥ Αγρινίου αποτελεί το 50,74% του συνόλου των εσόδων του Νομού και επιπλέον ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Αγρινίου (και όχι η αναστολή της), προκειμένου να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι πόλοι τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο Νομού.

Παραμένοντας εν λειτουργία η ΔΟΥ Αγρινίου και λαμβάνοντας υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις των υπολοίπων ΔΟΥ του Νομού, προτείνεται και η ενοποίηση της με τις ΔΟΥ Αμφιλοχίας και Βόνιτσας. Έτσι η φοροδοτική ικανότητα της νέας ενοποιημένης ΔΟΥ Αγρινίου – Αμφιλοχίας – Βόνιτσας θα αποτελεί το 61,75% του συνόλου των εσόδων του Νομού.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις των υπολοίπων ΔΟΥ του Νομού, προτείνεται η ενοποίηση της ΔΟΥ Ναυπάκτου με τη ΔΟΥ Μεσολογγίου.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, η μια στο Μεσολόγγι και η άλλη στο Αγρίνιο.

**ΔΟΥ Αιτωλοακαρνανίας:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 19 | 390 τ.μ. | Ιδιόκτητο | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 57 | 877 τ.μ. | Ιδιόκτητο |
| ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 6 | 300 τ.μ. | 2.406 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 65 | 1.327 τ.μ. | 10.271 |
| ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 5 | 200 τ.μ. | 1.760 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Οι ΔΟΥ Ναυπάκτου και Μεσολογγίου στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια, ενώ οι υπόλοιπες 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επιπλέον το Μεσολόγγι αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο του Μεσολογγίου επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ Μεσολογγίου – Ναυπάκτου. Το κτίριο της ΔΟΥ Αγρινίου επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ Αγρινίου – Αμφιλοχίας – Βόνιτσας.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Ναυπάκτου στο κτίριο της ΔΟΥ Μεσολογγίου και η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αμφιλοχίας και Βόνιτσας στο κτίριο της ΔΟΥ Αγρινίου.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Ναύπακτο, Αμφιλοχία και Βόνιτσα με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Επισημαίνεται ότι απαιτείται σημαντική εκκαθάριση χώρων αρχείων του κτιρίου της ΔΟΥ Αγρινίου, με σκοπό την εξοικονόμηση χώρων.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 15.000 € | 26.000 € | 12.000 € | 53.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 4.166 € | 2.482 € | 1.650 € | 8.298 € |

Δεν προκύπτει εξοικονόμηση από την κτιριακή συστέγαση, εφόσον το κτίριο της Ναυπάκτου είναι ιδιόκτητο.

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 6,4 μήνες.

1. **Νομός Αργολίδας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΡΓΟΥΣ | 54.739 | 0 | 54.739 | 45.159 | 42,52% |
| ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 22.447 | 0 | 22.447 | 15.048 | 17,43% |
| ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 51.564 | 5.621 | 57.185 | 45.893 | 40,05% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **128.750** | **5.621** | **134.371** | **106.099** | **100%** |

Το Ναύπλιο αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού.

Ωστόσο το σύνολο των συναλλασσομένων της ΔΟΥ Άργους ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Άργους (και όχι η αναστολή της λειτουργίας της).

Λαμβάνοντας υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις των υπολοίπων ΔΟΥ του Νομού, προτείνεται η ενοποίηση της ΔΟΥ Κρανιδίου με τη ΔΟΥ Ναυπλίου.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή προτείνει την ενοποίηση της ΔΟΥ Σπετσών με τη ΔΟΥ Ναυπλίου, εξαιτίας βέλτιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το λιμάνι Κόστα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, η μια στο Ναύπλιο και η άλλη στο Άργος.

**ΔΟΥ Ναυπλίου:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | 9 | 200 τ.μ. | 1.467 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 52 | 400 τ.μ. | 4.226 |
| ΣΠΕΤΣΩΝ | 4 | 270 τ.μ. | 1.995 |
|  |  |  |  | ΑΡΓΟΥΣ | 30 | 660 τ.μ. | 4.578 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 4 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Ναυπλίου επαρκεί οριακά για τη συστέγαση των ΔΟΥ Κρανιδίου και Σπετσών.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Κρανιδίου και Σπετσών στο κτίριο της ΔΟΥ Ναυπλίου και η παραμονή της ΔΟΥ Άργους στο υφιστάμενο κτίριο.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στις Σπέτσες, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί). Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Κρανίδι, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.000 € | 14.000 € | 12.000 € | 36.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.462 € | 986 € | 0 € | 4.448 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 8,1 μήνες.

1. **Νομός Αρκαδίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | 3.493 | 0 | 3.493 | 6.537 | 3,11% |
| ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 4.027 | 0 | 4.027 | 6.248 | 3,58% |
| ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | 9.252 | 0 | 9.252 | 9.652 | 8,23% |
| ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | 80.016 | 377 | 80.393 | 53.571 | 71,19% |
| ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 15.613 | 0 | 15.613 | 10.695 | 13,89% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **112.401** | **377** | **112.778** | **86.702** | **100%** |

Η Τρίπολη αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Τρίπολης:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 5 | 180 τ.μ. | 1.115 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 65 | 510 τ.μ. | 4.655 |
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | 4 | 130 τ.μ. | 998 |
| ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 4 | 140 τ.μ. | 822 |
| ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | 8 | 125 τ.μ. | 513 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Τρίπολης επαρκεί οριακά για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ, όπου έχει λήξει η μίσθωση από 31/3/2011. Επιπλέον η Τρίπολη αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Μεγαλόπολης, Δημητσάνας, Λεωνιδίου και Παράλιου Άστρους στο κτίριο της ΔΟΥ Τρίπολης.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Λεωνίδιο, στο Παράλιο Άστρος και στη Μεγαλόπολη, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών). Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Δημητσάνα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 5.000 € | 25.000 € | 15.000 € | 45.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.448 € | 2.072 € | 750 € | 6.270 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 7,2 μήνες.

1. **Νομός Αχαΐας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΙΓΙΟΥ | 46.807 | 23.075 | 69.882 | 49.276 | 10,02% |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 8.731 | 0 | 8.731 | 9.309 | 1,87% |
| Α ΠΑΤΡΩΝ | 153.033 | 0 | 153.033 | 77.833 | 32,76% |
| Β ΠΑΤΡΩΝ | 97.551 | 79.922 | 177.473 | 46.634 | 20,88% |
| ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | 19.507 | 0 | 19.507 | 21.079 | 4,18% |
| Γ ΠΑΤΡΩΝ | 141.497 | 0 | 141.497 | 94.826 | 30,29% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **467.126** | **102.997** | **570.123** | **298.956** | **100%** |

Ο Νομός Αχαΐας έχει 298.956 συναλλασσομένους και η Πάτρα έχει 219.293 συναλλασσόμενους. Επομένως προτείνεται η παραμονή 2ης ΔΟΥ στο Νομό.

Η Πάτρα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στην πόλη της Πάτρας.

**ΔΟΥ Πατρών:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| Β’ ΠΑΤΡΩΝ | 36 | 680 τ.μ. | 14.694 | Γ’ ΠΑΤΡΩΝ | 83 | 1.050 τ.μ. | 14.299 |
| ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | 11 | 260 τ.μ. | 3.100 |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 10 | 180 τ.μ. | 2.558 | Α’ ΠΑΤΡΩΝ | 104 | 900 τ.μ. | 9.137 |
| ΑΙΓΙΟΥ | 31 | 600 τ.μ. | 7.280 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Γ’ Πατρών επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Β’ Πατρών και ΔΟΥ Κάτω Αχαϊάς. Το κτίριο της Α’ Πατρών δεν επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Αιγίου και ΔΟΥ Καλαβρύτων.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Β’ Πατρών και ΔΟΥ Κάτω Αχαϊάς στο κτίριο της ΔΟΥ Γ’ Πατρών και η παραμονή των ΔΟΥ Αιγίου και Καλαβρύτων στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει την ενοποιημένη ΔΟΥ Α’ Πατρών – Αιγίου – Καλαβρύτων.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα Καλάβρυτα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Αίγιο και Κάτω Αχαϊά, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

**-**

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.000 € | 120.000 €\* | 41.000 €\*\* | 164.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 3 ΔΟΥ σε νέο κτίριο

\*\* αφορά το κόστος των υποδομών της Γ’ Πατρών, οι οποίες θα επιβαρύνουν το Δημόσιο, επειδή έχει λήξει η μίσθωση του κτιρίου.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 27.632 € | 8.350 € | 4.950 € | 40.932 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4 μήνες.

1. **Νομός Βοιωτίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΘΗΒΩΝ | 131.569 | 43.849 | 175.418 | 60.536 | 70,57% |
| ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 54.870 | 5.386 | 60.256 | 55.062 | 29,43% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **186.439** | **49.235** | **235.674** | **115.598** | **100%** |

Η Λιβαδειά αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού.

Ωστόσο η φοροδοτική ικανότητα της ΔΟΥ Θηβών αποτελεί το 70,57% του συνόλου των εσόδων του Νομού και επιπλέον ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Θηβών (και όχι η αναστολή της).

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ΔΟΥ στο Νομό, η μια στη Λιβαδειά και η άλλη στη Θήβα.

1. **Νομός Γρεβενών**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22.484 | 0 | 22.484 | 25.727 | 92,06% |
| ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 1.940 | 0 | 1.940 | 6.677 | 7,94% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **24.424** | **0** | **24.424** | **32.404** | **100%** |

Τα Γρεβενά αποτελούν την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Γρεβενών**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 8 | 150 τ.μ. | 587 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 33 | 375 τ.μ. | 3.090 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Γρεβενών επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Επιπλέον τα Γρεβενά αποτελούν την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Δεσκάτης στο κτίριο της ΔΟΥ Γρεβενών.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Δεσκάτη, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 | 7.000 € | 2.000 € | 9.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 587 € | 824 € | 250 € | 1.661 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 5,4 μήνες.

1. **Νομός Δράμας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΔΡΑΜΑΣ | 100.100 | 5.417 | 105.517 | 97.159 | 97,42% |
| ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 2.650 | 0 | 2.650 | 5.775 | 2,58% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **102.750** | **5.417** | **108.167** | **102.934** | **100%** |

Η Δράμα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Δράμας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 7 |  | Ιδιόκτητο Επαρχείο | ΔΡΑΜΑΣ | 49 | 795 τ.μ. | Ιδιόκτητο |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Δράμας επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Νευροκοπίου. Επιπλέον η Δράμα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Νευροκοπίου στο κτίριο της ΔΟΥ Δράμας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Νευροκόπι, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 8.000 € | 8.000 € | 3.000 € | 19.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 1.404 € | 250 € | 1.654 € |

Δεν προκύπτει εξοικονόμηση από την κτιριακή συστέγαση, εφόσον το κτίριο του Νευροκοπίου είναι ιδιόκτητο.

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 11,5 μήνες.

1. **Νομός Δωδεκανήσων**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14.159 | 16.879 | 31.038 | 20.919 | 4,47% |
| ΛΕΡΟΥ | 8.417 | 43 | 8.460 | 12.935 | 2,66% |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7.093 | 82 | 7.175 | 9.046 | 2,24% |
| ΚΩ | 55.098 | 12.461 | 67.559 | 38.351 | 17,41% |
| ΡΟΔΟΥ | 231.686 | 79.873 | 311.559 | 127.968 | 73,21% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **316.453** | **109.338** | **425.791** | **209.218** | **100%** |

Ο Νομός Δωδεκανήσων έχει σύνολο συναλλασσομένων 209.218 και η Ρόδος έχει 127.968 συναλλασσομένους. Επομένως προτείνεται η παραμονή 2ης ΔΟΥ στο Νομό.

Επιπλέον ο Νομός αποτελείται από νησιωτικό σύμπλεγμα. Η Κως αποτελεί το βασικό ακτοπλοϊκό κόμβο διασύνδεσης των υπολοίπων νησιών του Νομού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στο νησί της Ρόδου και στο νησί της Κω.

**ΔΟΥ Δωδεκανήσων**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6 | 200 τ.μ. | 2.165 | ΡΟΔΟΥ | 77 | 865 τ.μ. | Ιδιόκτητο |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14 | 250 τ.μ. | 1.614 | ΚΩ | 46 | 330 τ.μ. | 2.641 |
| ΛΕΡΟΥ | 6 | 160 τ.μ. | 1.203 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Ρόδου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ οι υπόλοιπες 4 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια.

Το κτίριο της Ρόδου επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Καρπάθου. Το κτίριο της Κω επαρκεί οριακά για τη συστέγαση των ΔΟΥ Καλύμνου και Λέρου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Καρπάθου στο κτίριο της ΔΟΥ Ρόδου και η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Καλύμνου και Λέρου στο κτίριο της ΔΟΥ Κω.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Κάρπαθο, Κάλυμνο και Λέρο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.000 € | 30.000 € | 13.000 € | 53.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 4.982 € | 1.859 € | 750 € | 7.591 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 7 μήνες.

1. **Νομός Έβρου**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 102.275 | 87.702 | 189.977 | 77.453 | 66,73% |
| ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 13.286 | 0 | 13.286 | 22.789 | 8,67% |
| ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 31.170 | 1.759 | 32.929 | 34.477 | 20,34% |
| ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 6.540 | 4.544 | 11.084 | 13.368 | 4,27% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **153.271** | **94.005** | **247.276** | **148.086** | **100%** |

Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού. Ωστόσο εξαιτίας της πολύ μεγάλης έκτασης του Νομού και της ιδιαίτερης γεωγραφικής παραμεθόριας θέσης (συνορεύει με 2 έθνη) προτείνεται η παραμονή 2ης ΔΟΥ στο Νομό. Επιπλέον η προτεινόμενη προς ενοποίηση ΔΟΥ Διδυμοτείχου – Ορεστιάδας ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας το βόρειο άκρο του Νομού.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα.

**ΔΟΥ Έβρου:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 6 |  | Ιδιόκτητο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΥΛΗΣ | 76 | 800 τ.μ. | Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ |
| ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 18 | 300 τ.μ. | Ιδιόκτητο | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 43 | 580 τ.μ. | Ιδιόκτητο |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Σουφλίου, ΔΟΥ Διδυμοτείχου και ΔΟΥ Ορεστιάδας στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια, ενώ η ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ. Το κτίριο της ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Σουφλίου. Επιπλέον η Αλεξανδρούπολη αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Ορεστιάδας επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Διδυμοτείχου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Σουφλίου στο κτίριο της ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Διδυμοτείχου στο κτίριο της ΔΟΥ Ορεστιάδας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Σουφλί και στο Διδυμότειχο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή. Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Σαμοθράκη, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 15.000 € | 18.000 € | 6.000 € | 39.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 1.311 € | 500 € | 1.811 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 21,5 μήνες.

1. **Νομός Ευβοίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 17.034 | 33 | 17.067 | 22.699 | 7,18% |
| ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 12.468 | 0 | 12.468 | 11.828 | 5,25% |
| ΚΥΜΗΣ | 26.462 | 0 | 26.462 | 30.546 | 11,15% |
| ΛΙΜΝΗΣ | 5.917 | 0 | 5.917 | 12.623 | 2,49% |
| ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 175.409 | 40.541 | 215.950 | 128.576 | 73,92% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **237.290** | **40.574** | **277.864** | **206.272** | **100%** |

Ο Νομός Ευβοίας έχει 206.272 συναλλασσομένους και η Χαλκίδα έχει 128.576 συναλλασσόμενους. Επομένως βάσει των κριτηρίων θα έπρεπε να υπάρχει και 2η ΔΟΥ στη Χαλκίδα, που αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού. Ωστόσο η Χαλκίδα διαθέτει επί του παρόντος μόνο 1 ΔΟΥ στην έδρα του Νομού και συνεπώς η ύπαρξη 2ης ΔΟΥ στην πρωτεύουσα θα συνεπαγόταν τη σύσταση νέας ΔΟΥ, γεγονός που δεν είναι εφικτό υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία. Επιπλέον οι υπόλοιπες ΔΟΥ του Νομού δεν πληρούν τα κριτήρια, ώστε να παραμείνουν εν λειτουργία ως ΔΟΥ (π.χ. δεν ξεπερνούν το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης).

Άρα προτείνεται η ενοποίηση όλων των ΔΟΥ του Νομού στη ΔΟΥ της Χαλκίδας και η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων σε όλες τις συγχωνευόμενες ΔΟΥ, καθώς και η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη νήσο Σκύρο.

**ΔΟΥ Χαλκίδας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΛΙΜΝΗΣ | 10 | 100 τ.μ. | 1.393 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 121 | 1.050 τ.μ. | Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ |
| ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 20 | 400 τ.μ. | 3.872 |
| ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 5 | 190 τ.μ. | 1.289 |
| ΚΥΜΗΣ | 12 | 200 τ.μ. | 486 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Χαλκίδας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ όλες οι υπόλοιπες ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Χαλκίδας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Επίσης η Χαλκίδα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ στο κτίριο της ΔΟΥ Χαλκίδας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Ιστιαία, Κύμη, Λίμνη και στην Κάρυστο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών). Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Σκύρο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Το κτίριο της ΔΟΥ Χαλκίδας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση ολόκληρου του προσωπικού όλων των ΔΟΥ του Νομού, ωστόσο απαιτούνται άμεσες εργασίες αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων (π.χ. ασθενή και ισχυρά ρεύματα).

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 5.000 € | 30.000 € | 11.000 € | 46.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 7.040 € | 3.427 € | 1.800 € | 12.267 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,7 μήνες.

1. **Νομός Ηλείας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 32.316 | 0 | 32.316 | 38.287 | 27,80% |
| ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 5.351 | 0 | 5.351 | 10.929 | 4,60% |
| ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 17.679 | 321 | 18.000 | 20.671 | 15,21% |
| ΠΥΡΓΟΥ | 56.757 | 325 | 57.082 | 62.454 | 48,83% |
| ΖΑΧΑΡΩΣ | 4.138 | 0 | 4.138 | 8.595 | 3,56% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **116.241** | **646** | **116.887** | **140.935** | **100%** |

Ο Πύργος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Πύργου**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 7 | 160 τ.μ. | 1.400 | ΠΥΡΓΟΥ | 97 | 720 τ.μ. | 10.975 |
| ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 22 | 400 τ.μ. | 2.641 |
| ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 17 | 280 τ.μ. | 1.537 |
| ΖΑΧΑΡΩΣ | 10 | 200 τ.μ. | 1.030 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Πύργου επαρκεί οριακά για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Επιπλέον ο Πύργος αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ στο κτίριο της ΔΟΥ Πύργου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα Κρέστενα, Λεχαινά, Ζαχάρω και Αμαλιάδα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Απαιτούνται άμεσες εργασίες αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων (π.χ. ασθενή και ισχυρά ρεύματα και επέκταση χώρου server, λόγω εγκατάστασης 11 servers).

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.000 € | 32.000 € | 16.000 € | 58.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 6.608 € | 3.116 € | 3.150 € | 12.874 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,5 μήνες.

1. **Νομός Ημαθίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 25.230 | 0 | 25.230 | 35.906 | 18,28% |
| ΒΕΡΟΙΑΣ | 86.911 | 12.098 | 99.009 | 75.623 | 62,96% |
| ΝΑΟΥΣΑΣ | 25.899 | 0 | 25.899 | 32.742 | 18,76% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **138.040** | **12.098** | **150.138** | **144.270** | **100%** |

Η Βέροια αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Βέροιας:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 17 |  | Ιδιόκτητο | ΒΕΡΟΙΑΣ | 77 | 770 τ.μ. | 4.850 |
| ΝΑΟΥΣΑΣ | 15 | 300 τ.μ. | Ιδιόκτητο |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Βέροιας στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, ενώ οι άλλες 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Βέροιας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού, πλην αρχείων και επιπλέον έχει λήξει η μίσθωση. Επιπλέον η Βέροια αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αλεξάνδρειας και Νάουσας στο κτίριο της ΔΟΥ Βέροιας.

Πρέπει να μισθωθεί χώρος αρχείου για την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 5.000 € | 23.000 € | 14.000 € | 42.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 2.057 € | 2.150 € | 4.207 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 10 μήνες.

1. **Νομός Ηρακλείου**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 209.245 | 251.526 | 460.771 | 119.566 | 44,1% |
| Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 201.629 | 22.237 | 223.866 | 100.824 | 42,49% |
| ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 34.373 | 0 | 34.373 | 21.944 | 7,24% |
| ΜΟΙΡΩΝ | 19.797 | 24 | 19.821 | 29.451 | 4,17% |
| ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 9.453 | 0 | 9.453 | 20.790 | 1,99% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **474.497** | **273.787** | **748.284** | **292.574** | **100%** |

Ο Νομός Ηρακλείου έχει 292.574 συναλλασσόμενους και το Ηράκλειο έχει 220.390 συναλλασσόμενους. Επομένως προτείνεται η παραμονή 2ης ΔΟΥ στο Νομό.

Το Ηράκλειο αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, που σημαίνει ότι πρέπει να ενοποιηθούν όλες οι ΔΟΥ του Νομού στο Ηράκλειο.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στην πόλη του Ηρακλείου.

**ΔΟΥ Ηρακλείου**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 150 τ.μ. | 1.071 | Β’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 108 | 1.513 τ.μ. | 13.354 |
| ΛΙΜΕΝΑ | 17 | 260 τ.μ. | 3.815 |
| ΜΟΙΡΩΝ | 12 | 200 τ.μ. | 1.321 | Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 66 | 1.020 τ.μ. | 18.812 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο του Β’ Ηρακλείου επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Αρκαλοχωρίου και ΔΟΥ Λιμένα. Το κτίριο της Α’ Ηρακλείου επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Μοιρών.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αρκαλοχωρίου και ΔΟΥ Λιμένα στο κτίριο της ΔΟΥ Β’ Ηρακλείου και η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Μοιρών στο κτίριο της ΔΟΥ Α’ Ηρακλείου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στις Μοίρες και στο Αρκαλοχώρι, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Λιμένα Χερσονήσου, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 | 28.000 € | 12.000 € | 40.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 6.207 € | 2.259 € | 1.750 € | 10.216 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,9 μήνες.

1. **Νομός Θεσπρωτίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 43.009 | 512 | 43.521 | 39.655 | 90,14% |
| ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 4.706 | 34 | 4.740 | 7.639 | 9,86% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **47.715** | **546** | **48.261** | **47.294** | **100%** |

Η Ηγουμενίτσα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Ηγουμενίτσας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 7 | 100 τ.μ. | 530 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 42 | 410 τ.μ. | 4.850 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ του Νομού. Επιπλέον η Ηγουμενίτσα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Φιλιατών στο κτίριο της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στις Φιλιάτες, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Σημειώνεται πως το υφιστάμενο κτίριο δεν επιδέχεται παρεμβάσεις διαρρύθμισης (πρώην ξενοδοχείο).

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 | 8.000 € | 4.000 € | 12.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 530 € | 674 € | 250 € | 1.454 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 8,3 μήνες.

1. **Νομός Ιωαννίνων**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 219.938 | 2.933 | 222.871 | 151.104 | 97,43% |
| ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | 2.265 | 855 | 3.120 | 3.163 | 1% |
| ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 3.547 | 21 | 3.568 | 6.101 | 1,57% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **225.750** | **3.809** | **229.559** | **160.368** | **100%** |

Τα Ιωάννινα αποτελούν την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Ιωαννίνων**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 8 | 105 τ.μ. | 1.468 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 112 | 2.200 τ.μ. | Ιδιόκτητο |
| ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | 4 | 86 τ.μ. | 252 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Οι 2 μεταφερόμενες ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια, ενώ το κτίριο της ΔΟΥ Ιωαννίνων είναι ιδιόκτητο. Επιπλέον τα Ιωάννινα αποτελούν την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Ιωαννίνων επαρκεί για τη συστέγαση όλων τω ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ στο κτίριο της ΔΟΥ Ιωαννίνων.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Κόνιτσα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή) και για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή. Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Δελβινάκι, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.000 | 12.000 € | 3.000 € | 25.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1.720 € | 1.050 € | 500 € | 3.270 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 7,6 μήνες.

1. **Νομός Καβάλας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΘΑΣΟΥ | 15.959 | 0 | 15.959 | 16.983 | 8,99% |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 122.134 | 133.429 | 255.563 | 82.919 | 68,80% |
| ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 17.938 | 0 | 17.938 | 22.861 | 10,1% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21.492 | 0 | 21.492 | 28.119 | 12,11% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **177.523** | **133.429** | **310.952** | **150.880** | **100%** |

Η Καβάλα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Καβάλας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 220 τ.μ. | 1.907 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 109 | 1.160 τ.μ. | Ιδιόκτητο |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 320 τ.μ. | Ιδιόκτητο |
| ΘΑΣΟΥ | 6 | 255 τ.μ. | Ιδιόκτητο |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Χρυσούπολης στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, ενώ τα κτίρια των υπολοίπων ΔΟΥ είναι ιδιόκτητα. Το κτίριο Διοικητηρίου της ΔΟΥ Καβάλας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού (πλην των αρχείων).

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των 3 ΔΟΥ στο κτίριο της ΔΟΥ Καβάλας και η διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης πρόσθετων κατάλληλων και επαρκών χώρων για τη στέγαση των αρχείων όλων των ΔΟΥ του Νομού. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν πρόσθετοι κατάλληλοι και επαρκείς χώροι, προτείνεται η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εξεύρεση χώρων για τη μεταφορά των αρχείων.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Θάσο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί). Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Ελευθερούπολη και Χρυσούπολη με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Πρέπει να βρεθεί χώρος για τα αρχεία των ΔΟΥ είτε στο υφιστάμενο κτίριο (με απομάκρυνση άλλων υπηρεσιών) ή με μίσθωση νέου κτιρίου.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 20.000 | 30.000 € | 25.000 € | 75.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1.907 € | 3.023 € | 500 € | 5.430 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 13,8 μήνες.

1. **Νομός Καρδίτσας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 75.973 | 1.041 | 77.014 | 87.751 | 86,03% |
| ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 5.034 | 0 | 5.034 | 10.736 | 5,7% |
| ΣΟΦΑΔΩΝ | 7.305 | 0 | 7.305 | 16.998 | 8,27% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **88.312** | **1.041** | **89.353** | **115.485** | **100%** |

Η Καρδίτσα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Καρδίτσας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 10 | 170 τ.μ. | 1.250 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 68 | 840 τ.μ. | 10.418 |
| ΣΟΦΑΔΩΝ | 5 | 230 τ.μ. | 2.200 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο τη ΔΟΥ Καρδίτσας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Επιπλέον η Καρδίτσα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Καρδίτσας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων σε Μουζάκι και Σοφάδες, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.000 | 12.000 € | 11.000 € | 26.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.450 € | 1.378 € | 250 € | 5.078 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 5,1 μήνες.

1. **Νομός Καστοριάς**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 44.684 | 1.974 | 46.658 | 53.779 | 96,3% |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 1.718 | 0 | 1.718 | 2.624 | 3,7% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **46.402** | **1.974** | **48.376** | **56.402** | **100%** |

Η Καστοριά αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Καστοριάς**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 7 | 70 τ.μ. | 226 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 60 | 700 τ.μ. | 13.200 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επιπλέον η Καστοριά αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Καστοριάς επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ στο κτίριο της ΔΟΥ Καστοριάς.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Νεστόριο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 | 8.000 € | 2.000 € | 10.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 226 € | 466 € | 250 € | 942 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 10,6 μήνες.

1. **Νομός Κέρκυρας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 70.736 | 1.531 | 72.267 | 56.314 | 48,89% |
| Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 70.699 | 1 | 70.700 | 62.525 | 48,86% |
| ΠΑΞΩΝ | 3.263 | 0 | 3.263 | 3.202 | 2,26% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **144.698** | **1.532** | **146.230** | **122.040** | **100%** |

Η Κέρκυρα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Κέρκυρας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| Β’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 33 | 700 τ.μ. | 10.594 | Α’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 87 | 570 τ.μ. | Ιδιόκτητο |
| ΠΑΞΩΝ | 3 | 100 τ.μ. | 851 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Α’ Κέρκυρας στεγάζεται σε ιδιόκτητο Διοικητήριο κτίριο, ενώ οι άλλες 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Α’ Κέρκυρας δεν επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού, ωστόσο επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Παξών. Επιπλέον η Κέρκυρα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Παξών στο κτίριο της ΔΟΥ Α’ Κέρκυρας και η παραμονή της ΔΟΥ Β’ Κέρκυρας στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι τη διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης πρόσθετων κατάλληλων και επαρκών χώρων για τη στέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν πρόσθετοι κατάλληλοι και επαρκείς χώροι, να διερευνηθεί και η δυνατότητα στέγασης / αξιοποίησης άλλου δημόσιου κτιρίου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κέρκυρας. Σε περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι ανωτέρω εναλλακτικές, τότε προτείνεται η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εξεύρεση χώρων για τη συστέγαση των ΔΟΥ.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στους Παξούς, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 | 60.000 €\* | 12.000 €\* | 72.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 3 ΔΟΥ σε νέο κτίριο

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 11.445 € | 2.253 € | 1.500 € | 15.198 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,7 μήνες.

1. **Νομός Κεφαλληνίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 48.596 | 369 | 48.965 | 41.196 | 94,49% |
| ΙΘΑΚΗΣ | 2.835 | 1 | 2.836 | 3.964 | 5,51% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **51.431** | **370** | **51.801** | **45.159** | **100%** |

Η Κεφαλονιά αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Κεφαλληνίας:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΙΘΑΚΗΣ | 5 | 80 τ.μ. | Ιδιόκτητο | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 38 | 400 τ.μ. | 5.140 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Ιθάκης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ η ΔΟΥ Αργοστολίου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Το κτίριο της ΔΟΥ Αργοστολίου επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Επιπλέον το Αργοστόλι αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Ιθάκης στο κτίριο της ΔΟΥ Αργοστολίου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Ιθάκη, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.000 € | 8.000 € | 3.000 € | 14.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 303 € | 0 € | 303 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 46,2 μήνες.

1. **Νομός Κιλκίς**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΚΙΛΚΙΣ | 76.672 | 10.915 | 87.587 | 66.366 | 90,46% |
| ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 8.087 | 0 | 8.087 | 16.855 | 9,54% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **84.759** | **10.915** | **95.674** | **83.220** | **100%** |

Το Κιλκίς αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Κιλκίς**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 185 τ.μ. | 792 | ΚΙΛΚΙΣ | 50 | 720 τ.μ. | 6.740 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Κιλκίς επαρκεί για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ. Επιπλέον το Κιλκίς αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Γουμένισσας στο κτίριο της ΔΟΥ Κιλκίς.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Γουμένισσα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 | 9.000 € | 2.000 € | 11.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 792 € | 163 € | 250 € | 1.205 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 9,1 μήνες.

1. **Νομός Κοζάνης**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ | 8.969 | 140 | 9.109 | 19.105 | 5,46% |
| ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 54.717 | 3.526 | 58.243 | 45.795 | 33,32% |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 100.525 | 75 | 100.600 | 86.906 | 61,22% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **164.211** | **3.741** | **167.952** | **151.805** | **100%** |

Η Κοζάνη αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού.

Ωστόσο το σύνολο των συναλλασσομένων της ΔΟΥ Πτολεμαΐδας ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Πτολεμαΐδας (και όχι η αναστολή της λειτουργίας της).

Λαμβάνοντας υπόψη τις χιλιομετρικές αποστάσεις των υπολοίπων ΔΟΥ του Νομού, προτείνεται η ενοποίηση της ΔΟΥ Νεάπολης Βοΐου με τη ΔΟΥ Κοζάνης.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, η μια στην Κοζάνη και η άλλη στην Πτολεμαΐδα.

**ΔΟΥ Κοζάνης**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ | 9 |  | Ιδιόκτητο | ΚΟΖΑΝΗΣ | 75 | 1.100 τ.μ. | 21.000 |
|  |  |  |  | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 29 | 580 | 7.131 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Πτολεμαΐδας και η ΔΟΥ Κοζάνης στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια, ενώ η ΔΟΥ Νεάπολης Βοΐου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. Το κτίριο της ΔΟΥ Κοζάνης επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Νεάπολης Βοΐου. Επιπλέον η Κοζάνη αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Νεάπολης Βοΐου στο κτίριο της ΔΟΥ Κοζάνης.

Επιπλέον να εξεταστεί πρόταση του Συλλόγου Εφοριακών Υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την εξασφάλιση υφιστάμενου Δημόσιου κτιρίου για τη στέγαση της ΔΟΥ, το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί καταλλήλως, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το κόστος.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 | 8.000 € | 3.000 € | 11.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 633 € | 250 € | 883 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 12,5 μήνες.

1. **Νομός Κορινθίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 12.280 | 0 | 12.280 | 16.382 | 5,3% |
| ΚΙΑΤΟΥ | 29.354 | 7.425 | 36.779 | 29.747 | 12,66% |
| ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 190.196 | 908.309 | 1.098.505 | 99.345 | 82,04% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **231.830** | **915.734** | **1.147.564** | **145.473** | **100%** |

Η Κόρινθος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Κορίνθου**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΚΙΑΤΟΥ | 21 | 400 τ.μ. | 4.695 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 96 | 980 τ.μ. | Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ |
| ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 14 | 280 | 2.641 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Κιάτου και η ΔΟΥ Ξυλοκάστρου στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια, ενώ η ΔΟΥ Κορίνθου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον η Κόρινθος αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Κιάτου και Ξυλοκάστρου στο κτίριο της ΔΟΥ Κορίνθου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Κιάτο και στο Ξυλόκαστρο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 20.000 € | 24.000 € | 9.000 € | 53.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 7.336 € | 2.493 € | 900 € | 10.729 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,9 μήνες.

1. **Νομός Κυκλάδων**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΝΔΡΟΥ | 11.108 | 3 | 11.111 | 10.343 | 5,01% |
| ΘΗΡΑΣ | 50.754 | 936 | 51.690 | 23.454 | 22,88% |
| ΚΕΑΣ | 5.913 | 0 | 5.913 | 4.342 | 2,67% |
| ΜΗΛΟΥ | 14.479 | 1.049 | 15.528 | 11.688 | 6,53% |
| ΝΑΞΟΥ | 21.914 | 61 | 21.975 | 20.511 | 9,88% |
| ΠΑΡΟΥ | 26.235 | 165 | 26.400 | 18.279 | 11,83% |
| ΣΥΡΟΥ | 36.588 | 201 | 36.789 | 22.732 | 16,49% |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 44.279 | 487 | 44.766 | 12.971 | 19,96% |
| ΤΗΝΟΥ | 10.558 | 4 | 10.562 | 9.297 | 4,76% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **221.828** | **2.906** | **224.734** | **133.616** | **100%** |

Ο Νομός Κυκλάδων έχει σύνολο συναλλασσομένων 133.616 και η Σύρος έχει 22.732 συναλλασσομένους. Ωστόσο εξαιτίας της πολύ μεγάλης διασποράς των νήσων (ως ένα από τα 7 μεγαλύτερα αρχιπελάγη του πλανήτη) προτείνεται η παραμονή 2ης ΔΟΥ στο Νομό.

Η Νάξος αποτελεί το βασικό ακτοπλοϊκό κόμβο διασύνδεσης των υπολοίπων νησιών του Νομού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στο νησί της Σύρου και στο νησί της Νάξου.

Επίσης η Επιτροπή προτείνει την ενοποίηση της ΔΟΥ Κέας και Άνδρου με την ενοποιημένη ΔΟΥ Παλλήνης, εξαιτίας βέλτιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το λιμάνι Λαυρίου και Ραφήνας, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή προτείνει την ενοποίηση της ΔΟΥ Μήλου με τη ΔΟΥ Γ’ Πειραιά, εξαιτίας βέλτιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το λιμάνι Πειραιά, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

**ΔΟΥ Κυκλάδων:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 13 | 200 τ.μ. | 3.169 | ΣΥΡΟΥ | 56 | 720 τ.μ. | 10.900 |
| ΤΗΝΟΥ | 11 | 200 τ.μ. | 2.007 |
| ΘΗΡΑΣ | 16 | 400 τ.μ. | Ιδιόκτητο Επαρχείο | ΝΑΞΟΥ | 47 | 290 τ.μ. | 3.669 |
| ΠΑΡΟΥ | 15 | 160 τ.μ. | 2.348 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Θήρας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ οι υπόλοιπες 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια.

Το κτίριο της ΔΟΥ Σύρου επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Μυκόνου και Τήνου. Το κτίριο της ΔΟΥ Νάξου επαρκεί οριακά για τη συστέγαση των ΔΟΥ Θήρας και Πάρου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Μυκόνου και Τήνου στο κτίριο της ΔΟΥ Σύρου και η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Θήρας και Πάρου στο κτίριο της ΔΟΥ Νάξου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Πάρο, Θήρα, Μύκονο, Τήνο, Άνδρο, Κέα και Μήλο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Εύρεση χώρου για το αρχείο στη Νάξο.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 5.000 | 60.000 € | 17.000 € | 82.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 7.524 € | 3.383 € | 1.000 € | 11.907 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 6,9 μήνες.

1. **Νομός Λακωνίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΓΥΘΕΙΟΥ | 8.815 | 421 | 9.236 | 12.293 | 11,02% |
| ΜΟΛΑΩΝ | 17.713 | 93 | 17.806 | 22.304 | 22,15% |
| ΣΚΑΛΑΣ | 8.414 | 0 | 8.414 | 13.444 | 10,52% |
| ΣΠΑΡΤΗΣ | 45.023 | 0 | 45.023 | 47.586 | 56,30% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **79.965** | **514** | **80.479** | **95.627** | **100%** |

Η Σπάρτη αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

Επιπρόσθετα η Επιτροπή προτείνει την ενοποίηση της ΔΟΥ Κυθήρων με τη ΔΟΥ Σπάρτης, εξαιτίας βέλτιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το λιμάνι Νεάπολης Βοιών, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

**ΔΟΥ Σπάρτης:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΣΚΑΛΑΣ | 6 | 190 τ.μ. | 1.467 | ΣΠΑΡΤΗΣ | 84 | 574 τ.μ. | 4.255 |
| ΓΥΘΕΙΟΥ | 9 | 170 τ.μ. | 2.935 |
| ΜΟΛΑΩΝ | 11 | 240 τ.μ. | 2.201 |
| ΚΥΘΗΡΩΝ | 9 | 90 τ.μ. | 880 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 4 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Η Σπάρτη αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού, ωστόσο το κτίριο της ΔΟΥ Σπάρτης δεν επαρκεί για τη στέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Σκάλας στο κτίριο της ΔΟΥ Σπάρτης, στο οποίο επαρκούν οι χώροι για τη συστέγαση της και η παραμονή των ΔΟΥ Γυθείου και Μολάων στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει όλες τις ΔΟΥ του Νομού.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα Κύθηρα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί). Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στους Μολάους, στο Γύθειο και Σκάλα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 60.000 € | 15.000 € | 75.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 7.483 € | 2.285 € | 750 € | 10.518 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 7,1 μήνες.

1. **Νομός Λάρισας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΓΙΑΣ | 9.051 | 0 | 9.051 | 10.822 | 2,51% |
| ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 15.321 | 0 | 15.321 | 27.774 | 4,24% |
| Α ΛΑΡΙΣΑΣ | 100.601 | 13.862 | 114.463 | 53.854 | 27,87% |
| Β ΛΑΡΙΣΑΣ | 106.040 | 0 | 106.040 | 68.016 | 29,38% |
| Γ ΛΑΡΙΣΑΣ | 84.489 | 0 | 84.489 | 64.288 | 23,41% |
| ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 31.422 | 0 | 31.422 | 29.142 | 8,7% |
| ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 14.056 | 0 | 14.056 | 19.775 | 3,89% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **360.980** | **13.862** | **374.842** | **273.669** | **100%** |

Ο Νομός Λάρισας έχει σύνολο συναλλασσομένων 273.669 και η Λάρισα έχει 186.157 συναλλασσόμενους. Επομένως προτείνεται η παραμονή 2ης ΔΟΥ στο Νομό.

Η Λάρισα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, που σημαίνει ότι πρέπει να ενοποιηθούν όλες οι ΔΟΥ του Νομού στη Λάρισα.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στην πόλη της Λάρισας.

**ΔΟΥ Λάρισας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| Γ’ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26 | 580 τ.μ. | 11.604 | Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ | 92 | 800 τ.μ. | 10.994 |
| ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 11 | 400 τ.μ. | 3.400 |
| ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 15 | 650 τ.μ. | 2.224 | Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ | 93 | 640 τ.μ. | 6.162 |
| ΑΓΙΑΣ | 6 | 120 τ.μ. | 1.588 |
| ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 8 | 250 τ.μ. | 5.838 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 7 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Β’ Λάρισας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση της ΔΟΥ Γ’ Λάρισας, ωστόσο δεν επαρκεί για τη συστέγαση και της ΔΟΥ Φαρσάλων. Το κτίριο της Α’ Λάρισας επαρκεί οριακά για τη συστέγαση των ΔΟΥ Αγιάς και Τυρνάβου, ωστόσο δεν επαρκεί για τη συστέγαση και της ΔΟΥ Ελασσόνας.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Γ’ Λάρισας στο κτίριο της ΔΟΥ Β’ Λάρισας, η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αγιά και Τυρνάβου στο κτίριο της Α’ Λάρισας και η παραμονή των ΔΟΥ Φαρσάλων και Ελασσόνας στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθούν νέα κτίρια, τα οποία θα στεγάσουν τις 2 ενοποιημένες ΔΟΥ Α’ και Β’ Λάρισας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Ελασσόνα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Αγιά, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στα Φάρσαλα και Τύρναβο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης)

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 140.000 €\* | 30.000 € | 170.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 2 ΔΟΥ υποδοχής σε νέο κτίριο.

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 24.654 € | 8.961 € | 3.300 € | 36.915 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,6 μήνες.

1. **Νομός Λασιθίου**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 25.628 | 12 | 25.640 | 24.300 | 30,49% |
| ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 43.818 | 32 | 43.850 | 34.078 | 52,13% |
| ΣΗΤΕΙΑΣ | 14.606 | 8.509 | 23.115 | 21.412 | 17,38% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **84.052** | **8.553** | **92.605** | **79.790** | **100%** |

Ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Αγίου Νικολάου**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΣΗΤΕΙΑΣ | 15 | 240 τ.μ. | 3.000 | ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 54 | 450 τ.μ. | 6.020 |
| ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 10 | 260 τ.μ. | 4.108 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Ο Άγιος Νικόλαος αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού, ωστόσο το κτίριο της ΔΟΥ Αγίου Νικολάου επαρκεί οριακά για τη στέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού, πλην αρχείων.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Σητείας και Ιεράπετρας στο κτίριο της ΔΟΥ Αγίου Νικολάου. Πρέπει να μισθωθεί χώρος αρχείου για την ενοποιημένη ΔΟΥ.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Σητεία και Ιεράπετρα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.000 € | 19.000 € | 7.000 € | 29.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 7.108 € | 1.626 € | 750 € | 9.484 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,1 μήνες.

1. **Νομός Λέσβου**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΛΗΜΝΟΥ | 12.886 | 461 | 13.347 | 17.819 | 11,28% |
| ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 16.412 | 0 | 16.412 | 20.711 | 14,37% |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 84.911 | 22.281 | 107.192 | 69.311 | 74,35% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **114.209** | **22.742** | **136.951** | **107.841** | **100%** |

Η Μυτιλήνη αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Μυτιλήνης**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΛΗΜΝΟΥ | 13 | 400 τ.μ. | 3.228 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 77 | 760 τ.μ. | 18.720 |
| ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 13 | 230 τ.μ. | 2.348 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 3 ΔΟΥ του Νομού στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Μυτιλήνης επαρκεί οριακά για τη συστέγαση της ενοποιημένης ΔΟΥ του Νομού. Επιπλέον η Μυτιλήνη αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Λήμνου και Καλλονής στο κτίριο της ΔΟΥ Μυτιλήνης.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Καλλονή, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών). Επίσης προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Λήμνο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.000 € | 25.000 € | 9.000 € | 37.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 5.576 € | 2.491 € | 0 € | 8.067 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,6 μήνες.

1. **Νομός Μαγνησίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΛΜΥΡΟΥ | 15.722 | 16.579 | 32.301 | 18.990 | 6,45% |
| ΒΟΛΟΥ | 184.569 | 76.489 | 261.058 | 125.738 | 75,77% |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 27.048 | 0 | 27.048 | 41.683 | 11,1% |
| ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 6.633 | 0 | 6.633 | 8.732 | 2,72% |
| ΣΚΙΑΘΟΥ | 9.616 | 29 | 9.645 | 7.377 | 3,95% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **243.588** | **93.097** | **336.685** | **202.519** | **100%** |

Ο Νομός Μαγνησίας έχει 202.519 συναλλασσόμενους και ο Βόλος έχει 125.738 συναλλασσόμενους. Επομένως προτείνεται η παραμονή 2ης ΔΟΥ στο Νομό.

Ο Βόλος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, που σημαίνει ότι πρέπει να ενοποιηθούν όλες οι ΔΟΥ του Νομού στο Βόλο.

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ενοποιημένων ΔΟΥ στο Νομό, στην πόλη του Βόλου.

**ΔΟΥ Βόλου:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΛΜΥΡΟΥ | 11 | 350 τ.μ. | 2.641 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 57 | 650 τ.μ. | 8.364 |
| ΣΚΙΑΘΟΥ | 5 | 160 τ.μ. | 4.108 |
| ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 3 | 190 τ.μ. | 2.348 |
|  |  |  |  | Α-Β ΒΟΛΟΥ | 116 | 1.450 τ.μ. | 30.946 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας Βόλου επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Αλμυρού, Σκιάθου και Σκοπέλου.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση των ΔΟΥ Αλμυρού, Σκιάθου και Σκοπέλου στο κτίριο της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας Βόλου.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Αλμυρό με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 5.000 € | 25.000 € | 11.000 € | 41.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 9.097 € | 2.318 € | 750 € | 12.165 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 3,4 μήνες.

1. **Νομός Μεσσηνίας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 135.694 | 348.950 | 484.644 | 104.779 | 76,15% |
| ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 12.455 | 0 | 12.455 | 20.352 | 6,99% |
| ΠΥΛΟΥ | 8.912 | 32 | 8.944 | 12.956 | 5% |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 21.137 | 19 | 21.156 | 29.018 | 11,86% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **178.198** | **349.001** | **527.199** | **167.105** | **100%** |

Η Καλαμάτα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Καλαμάτας:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΠΥΛΟΥ | 9 | 160 τ.μ. | 2.490 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 103 | 1.530 τ.μ. | 18.290 |
| ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 19 | 180 τ.μ. | 2.013 |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 17 | 280 τ.μ. | 2.260 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 4 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Καλαμάτας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Επιπλέον η Καλαμάτα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Καλαμάτας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Κυπαρισσία και στην Πύλο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Μεσσήνη με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 34.000 € | 11.000 € | 45.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 6.763 € | 2.501 € | 250 € | 9.514 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,7 μήνες.

1. **Νομός Πέλλας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 15.946 | 0 | 15.946 | 28.302 | 13,49% |
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 55.126 | 0 | 55.126 | 61.792 | 46,64% |
| ΕΔΕΣΣΑΣ | 47.133 | 2.513 | 49.646 | 55.256 | 39,87% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **118.205** | **2.513** | **120.718** | **145.349** | **100%** |

Η Έδεσσα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να ενοποιηθούν όλες οι ΔΟΥ του Νομού στη ΔΟΥ Έδεσσας.

Ωστόσο το σύνολο των συναλλασσομένων της ΔΟΥ Γιαννιτσών ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Γιαννιτσών (και όχι η αναστολή της λειτουργίας της).

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ΔΟΥ στο Νομό, η μια στην Έδεσσα και η άλλη στα Γιαννιτσά.

**ΔΟΥ Έδεσσας:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΡΙΔΑΙΑ | 13 | 360 τ.μ. | 1.760 | ΕΔΕΣΣΑΣ | 63 | 560 τ.μ. | Ιδιόκτητο |
|  |  |  |  | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 35 | 630 τ.μ. | 4.989 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Έδεσσας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ οι υπόλοιπες 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Η Έδεσσα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού και στεγάζεται σε κτίριο Διοικητηρίου. Οι χώροι που καταλαμβάνει δεν επαρκούν για τη στέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού με τα αρχεία τους.

Επισημαίνεται ότι με Υπουργική Απόφαση του 2011 έγινε διοικητική ενοποίηση των ΔΟΥ Σκύδρας με τη ΔΟΥ Έδεσσας, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η κτιριακή συστέγαση μέχρι σήμερα.

Άρα προτείνεται η παραμονή της ΔΟΥ Γιαννιτσών στο υφιστάμενο κτίριο. Επίσης προτείνεται η παραμονή της ΔΟΥ Αριδαίας στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι τη διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης πρόσθετων κατάλληλων και επαρκών χώρων στο Διοικητήριο για τη συστέγαση των 3 ΔΟΥ Έδεσσας – Σκύδρας – Αριδαίας. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν πρόσθετοι κατάλληλοι και επαρκείς χώροι, προτείνεται η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εξεύρεση χώρων για τη μεταφορά των αρχείων.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Αριδαία, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Πρέπει να βρεθεί χώρος για τα αρχεία των ΔΟΥ είτε στο υφιστάμενο κτίριο (με απομάκρυνση άλλων υπηρεσιών) ή με μίσθωση νέου κτιρίου.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 35.000 € | 11.000 € | 46.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1.760 € | 977 € | 250 € | 2.987 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 15,4 μήνες.

1. **Νομός Πρέβεζας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 8.267 | 0 | 8.267 | 9.019 | 15,25% |
| ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 9.039 | 0 | 9.039 | 12.080 | 16,68% |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 36.888 | 5.319 | 42.207 | 38.501 | 68,07% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **54.194** | **5.319** | **59.513** | **59.600** | **100%** |

Η Πρέβεζα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Πρέβεζας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 7 | 190 τ.μ. | 2.420 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 49 | 1.000 τ.μ. | 16.000 |
| ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 7 | 190 τ.μ. | 1.614 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επίσης η Πρέβεζα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Πρέβεζας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Πρέβεζας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Φανάρι και τη Φιλιππιάδα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Διαμόρφωση χώρων για τον εξοπλισμό πληροφορικής.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.000 € | 15.000 € | 5.000 € | 23.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 4.034 € | 1.389 € | 250 € | 5.673 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,1 μήνες.

1. **Νομός Ροδόπης**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 89.957 | 25.153 | 115.110 | 87.692 | 94,03% |
| ΣΑΠΩΝ | 5.707 | 0 | 5.707 | 18.676 | 5,97% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **95.664** | **25.153** | **120.817** | **106.368** | **100%** |

Η Κομοτηνή αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Κομοτηνής**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΣΑΠΠΩΝ | 7 |  | Ιδιόκτητο | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 46 | 775 τ.μ. | Ιδιόκτητο |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Σαππών στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ η ΔΟΥ Κομοτηνής στεγάζεται σε ιδιόκτητο Διοικητήριο κτίριο. Επιπλέον η Κομοτηνή αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Κομοτηνής επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Κομοτηνής.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στις Σάππες, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 8.000 € | 2.000 € | 10.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 1.214 € | 250 € | 1.464 € |

Δεν προκύπτει εξοικονόμηση από την κτιριακή συστέγαση, εφόσον το κτίριο των Σαππών είναι ιδιόκτητο.

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 6,8 μήνες.

1. **Νομός Σάμου**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 6.395 | 6 | 6.401 | 10.784 | 14,45% |
| ΣΑΜΟΥ | 37.854 | 16.696 | 54.550 | 35.320 | 85,55% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **44.249** | **16.702** | **60.951** | **46.104** | **100%** |

Η Σάμος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Σάμου:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (ΙΚΑΡΙΑΣ) | 7 |  | Ιδιόκτητο | ΣΑΜΟΥ | 43 | 440 τ.μ. | 6.600 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Αγίου Κηρύκου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ η ΔΟΥ Σάμου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο. Η Σάμος αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Άρα επιλέγεται το κτίριο της ΔΟΥ Σάμου, στο οποίο επαρκούν οι χώροι για τη συστέγαση τους.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 5.000 € | 15.000 € | 4.000 € | 24.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 404 € | 250 € | 654 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 36,7 μήνες.

1. **Νομός Σερρών**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 11.789 | 0 | 11.789 | 22.304 | 8,57% |
| Α ΣΕΡΡΩΝ | 74.347 | 3.399 | 77.746 | 67.934 | 54,05% |
| Β ΣΕΡΡΩΝ | 26.716 | 0 | 26.716 | 32.494 | 19,42% |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 9.407 | 0 | 9.407 | 22.851 | 6,84% |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 8.222 | 0 | 8.222 | 18.678 | 5,98% |
| ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 7.066 | 0 | 7.066 | 21.124 | 5,14% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **137.547** | **3.399** | **140.946** | **185.385** | **100%** |

Οι Σέρρες αποτελούν την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Α’ Σερρών**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| Β’ ΣΕΡΡΩΝ | 23 | 460 τ.μ. | 7.000 | Α’ ΣΕΡΡΩΝ | 127 | 600 τ.μ. | 20.770 |
| ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 6 |  | Ιδιόκτητο |
| ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 5 | 170 τ.μ. | 1.174 |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 17 | 200 τ.μ. | 880 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 7 | 280 τ.μ. | 1.467 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Νέας Ζίχνης στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ οι υπόλοιπες 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια (η ΔΟΥ Β’ Σερρών στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, ιδιοκτησίας του ΟΤΕ). Οι Σέρρες αποτελούν την πρωτεύουσα του Νομού. Κανένα από τα 2 υφιστάμενα κτίρια των ΔΟΥ Α’ και Β’ Σερρών δεν επαρκούν για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της Β’ Σερρών, της ΔΟΥ Νιγρίτας και της ΔΟΥ Νέας Ζίχνης στο κτίριο της ΔΟΥ Α’ Σερρών, στο οποίο επαρκούν οι χώροι για τη συστέγαση τους και η παραμονή των ΔΟΥ Σιδηροκάστρου και ΔΟΥ Ηράκλειας στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει όλες τις ΔΟΥ του Νομού.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Σιδηρόκαστρο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νιγρίτα, Νέα Ζίχνη και Ηράκλεια, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 15.000 € | 80.000 € | 18.000 € | 123.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10.521 € | 4.469 € | 2.300 € | 17.290 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 7,1 μήνες.

1. **Νομός Τρικάλων**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 10.320 | 0 | 10.320 | 21.169 | 8,83% |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 106.499 | 2.914 | 109.413 | 115.150 | 91,17% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **116.819** | **2.914** | **119.733** | **136.319** | **100%** |

Τα Τρίκαλα αποτελούν την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Τρικάλων**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 14 | 240 τ.μ. | 2.184 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 91 | 1.000 τ.μ. | 13.656 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επίσης τα Τρίκαλα αποτελούν την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Τρικάλων επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Τρικάλων.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Καλαμπάκα, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 2.000 € | 8.000 € | 3.000 € | 13.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 2.184 € | 726 € | 250 € | 3.160 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,1 μήνες.

1. **Νομός Φθιώτιδας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΔΟΜΟΚΟΥ | 5.116 | 0 | 5.116 | 10.641 | 3,59% |
| ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 5.876 | 0 | 5.876 | 9.914 | 4,12% |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 19.130 | 4.739 | 23.869 | 22.934 | 13,42% |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 6.801 | 0 | 6.801 | 10.786 | 4,77% |
| ΛΑΜΙΑΣ | 105.610 | 7.722 | 113.332 | 96.793 | 74,1% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **142.533** | **12.461** | **154.994** | **151.067** | **100%** |

Η Λαμία αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Λαμίας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 6 | 200 τ.μ. | 1.057 | ΛΑΜΙΑΣ | 102 | 950 τ.μ. | 11.150 |
| ΔΟΜΟΚΟΥ | 5 | 365 τ.μ. | 3.674 |
| ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 6 | 270 τ.μ. | 1.852 |
| ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 11 | 540 τ.μ. | 2.348 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 5 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επίσης η Λαμία αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Λαμίας δεν επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Ωστόσο το κτίριο της ΔΟΥ Λαμίας επαρκεί για τη συστέγαση των ΔΟΥ Μακρακώμης και ΔΟΥ Δομοκού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Μακρακώμης και της ΔΟΥ Δομοκού στο κτίριο της ΔΟΥ Λαμίας, στο οποίο επαρκούν οι χώροι για τη συστέγαση τους και η παραμονή των ΔΟΥ Αμφίκλειας και ΔΟΥ Αταλάντης στα υφιστάμενα κτίρια, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει όλες τις ΔΟΥ του Νομού.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Δομοκό και την Αμφίκλεια, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Μακρακώμη και την Αταλάντη, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 80.000 € | 4.000 € | 84.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 8.951 € | 2.654 € | 1.500 € | 13.105 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 6,4 μήνες.

1. **Νομός Φλώρινας**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 9.957 | 0 | 9.957 | 17.296 | 23,88% |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 31.732 | 11.669 | 43.401 | 36.751 | 76,12% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **41.689** | **11.669** | **53.358** | **54.047** | **100%** |

Η Φλώρινα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Φλώρινας**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 12 | 280 τ.μ. | 3.034 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 43 | 738 τ.μ. | 11.118 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Επιπλέον η Φλώρινα αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Φλώρινας επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Φλώρινας.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Αμύνταιο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή) και για λόγους εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή.

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 | 8.000 € | 3.000 € | 11.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3.034 € | 941 € | 250 € | 4.225 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 2,6 μήνες.

1. **Νομός Χαλκιδικής**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΑΡΝΑΙΑΣ | 15.066 | 56 | 15.122 | 17.720 | 12,48% |
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 38.002 | 2.929 | 40.931 | 36.386 | 31,48% |
| ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 67.634 | 0 | 67.634 | 52.333 | 56,03% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **120.702** | **2.985** | **123.687** | **106.438** | **100%** |

Ο Πολύγυρος αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να ενοποιηθούν όλες οι ΔΟΥ του Νομού στη ΔΟΥ Πολυγύρου.

Ωστόσο η φοροδοτική ικανότητα της ΔΟΥ Νέων Μουδανιών αποτελεί το 56,03% του συνόλου των εσόδων του Νομού και επιπλέον ξεπερνά το μέσο όρο των συναλλασσομένων όλων των ΔΟΥ της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επομένως προτείνεται η παραμονή της λειτουργίας της ΔΟΥ Νέων Μουδανιών (και όχι η αναστολή της).

Άρα προτείνεται η λειτουργία 2 ΔΟΥ στο Νομό, η μια στον Πολύγυρο και η άλλη στα Νέα Μουδανιά.

**ΔΟΥ Πολυγύρου**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΑΡΝΑΙΑ | 11 | 170 τ.μ. | 939 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 49 | 350 τ.μ. | 2.788 |
|  |  |  |  | ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 31 | 425 τ.μ. | 4.050 |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Και οι 3 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Ο Πολύγυρος αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού, ωστόσο το κτίριο της ΔΟΥ Πολυγύρου δεν επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Αρναίας.

Άρα προτείνεται η παραμονή της ΔΟΥ Αρναίας στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει τις ΔΟΥ Αρναίας και ΔΟΥ Πολυγύρου.

Επίσης προτείνεται παραμονή της ΔΟΥ Νέων Μουδανιών στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι να διενεργηθεί διαγωνισμός και να βρεθεί νέο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει τις ΔΟΥ Νέων Μουδανιών και Κασσάνδρας (η οποία έχει ήδη ενοποιηθεί από το Νοέμβριο 2011).

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στην Αρναία, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (ορεινή περιοχή).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

-

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 0 € | 70.000 €\* | 9.000 € | 79.000 € |

\* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 4 ΔΟΥ σε νέα κτίρια

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 939 € | 833 € | 250 € | 2.022 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 39,1 μήνες.

1. **Νομός Χανίων**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΟΥ** | **ΕΣΟΔΑ ΔΟΥ**  **(σε χιλ. €)** | **ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (σε χιλ. €)** | **ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ**  **ΣΟΜΕΝΩΝ** | **% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** |
| ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 10.684 | 16 | 10.700 | 11.900 | 4,25% |
| ΧΑΝΙΩΝ | 240.817 | 112.339 | 353.156 | 147.853 | 95,75% |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ** | **251.501** | **112.355** | **363.856** | **159.753** | **100%** |

Τα Χανιά αποτελούν την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.

**ΔΟΥ Χανίων**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΥΠΑΛ  ΛΗΛΟΙ | ΩΦΕΛΙΜΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) | ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ\* | ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΟ  ΜΙΣΘΩΜΑ (€) |
| ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 7 | 160 τ.μ. | 1.908 | ΧΑΝΙΩΝ | 95 | 900 τ.μ. | Ιδιόκτητο ΤΑΙΠΕΔ |

\* *Στην ενοποιημένη ΔΟΥ*

Η ΔΟΥ Κισσάμου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, ενώ η ΔΟΥ Χανίων στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ. Επιπλέον τα Χανιά αποτελούν την πρωτεύουσα του Νομού. Το κτίριο της ΔΟΥ Χανίων επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού.

Άρα προτείνεται η συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού στο κτίριο της ΔΟΥ Χανίων.

Επιπλέον προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στον Κίσσαμο, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών).

**Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:**

Διαμόρφωση χώρων για τον εξοπλισμό πληροφορικής.

**Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Διαρρύθμιση χώρων | Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός) | Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
| 15.000 € | 8.000 € | 2.000 € | 25.000 € |

**Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μισθώματα | Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση) | Επιδόματα θέσεων ευθύνης | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1.908 € | 846 € | 250 € | 3.004 € |

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 8,3 μήνες.

# ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. ***Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού***

Προτείνεται η άμεση λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, οπουδήποτε διακόπτεται η λειτουργία μιας ΔΟΥ (εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί παραπάνω). Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού, μέχρι ολοκλήρωσης της μηχανογραφικής συγχώνευσης των αρχείων θα λειτουργούν με χειρόγραφες διαδικασίες. Με την μηχανογραφική ενοποίηση των αρχείων τα Γραφεία αυτά θα λειτουργούν ως απομακρυσμένοι σταθμοί εργασίας των ΔΟΥ Υποδοχής. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού θα πρέπει να στεγαστούν σε χώρο που θα παραχωρήσει δωρεάν το Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. στο χώρο του ΚΕΠ ή του ΟΤΑ), ακόμη και όταν υπάρχει ιδιόκτητο κτίριο στο Νομό, ώστε να μην προκύπτουν λειτουργικές δαπάνες που επιβαρύνουν το Υπουργείο Οικονομικών (π.χ. ασφαλείς τηλεπικοινωνιακές γραμμές σύνδεσης κλπ). Τα Γραφεία αυτά θα μπορούσαν να ονομαστούν, π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογικών Υπηρεσιών (ΚΕΦΥ).

Στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους και μέχρι τη μηχανογραφική ενοποίηση των αρχείων των συγχωνευομένων ΔΟΥ, μέσω του νέου TAXIS, τα Γραφεία αυτά θα έχουν τις εξής ενδεικτικές αρμοδιότητες:

* Χορήγηση φορολογικών εντύπων, παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών κλπ.
* Αποδοχή φορολογικών αιτημάτων και επίλυσή τους, καθώς και διαβίβασή τους στις ΔΟΥ και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, όπου απαιτείται.
* Προσωρινή παραλαβή δηλώσεων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Γραφείου χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην αρμόδια ΔΟΥ και χορήγηση αντιγράφων ή βεβαιώσεων μετά την επιστροφή τους από την αρμόδια ΔΟΥ. Βασική προϋπόθεση της παραλαβής είναι η δήλωση να μην συνοδεύεται από άμεση καταβολή φόρου.
* Αιτήσεις για χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού που προτείνονται στο παρόν πόρισμα είναι 99 και καταγράφονται ακολούθως, ανά κριτήριο:

1. Νησιά (25):
   1. Άνδρος
   2. Κέα
   3. Αίγινα
   4. Πόρος
   5. Μήλος
   6. Ύδρα
   7. Σαλαμίνα
   8. Σπέτσες
   9. Κάρπαθος
   10. Κάλυμνος
   11. Λέρος
   12. Σαμοθράκη
   13. Σκύρος
   14. Θάσος
   15. Παξοί
   16. Ιθάκη
   17. Πάρος
   18. Θήρα
   19. Μύκονος
   20. Τήνος
   21. Κύθηρα
   22. Λήμνος
   23. Σκιάθος
   24. Σκόπελος
   25. Άγιος Κήρυκος Ικαρίας
2. Ορεινή περιοχή (14):
   1. Δημητσάνα
   2. Καλάβρυτα
   3. Δεσκάτη
   4. Νευροκόπι
   5. Φιλιάτες
   6. Κόνιτσα
   7. Δελβινάκι
   8. Νεστόριο
   9. Ελασσόνα
   10. Αριδαία
   11. Δομοκός
   12. Αμφίκλεια
   13. Αμύνταιο
   14. Αρναία
3. Εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή (4):
   1. Σουφλί
   2. Διδυμότειχο
   3. Σάππες
   4. Σιδηρόκαστρο
4. Εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών (47):
   1. Ναύπακτος
   2. Αμφιλοχία
   3. Βόνιτσα
   4. Κρανίδι
   5. Λεωνίδιο
   6. Παράλιο Άστρος
   7. Μεγαλόπολη
   8. Ιστιαία
   9. Κύμη
   10. Λίμνη
   11. Κάρυστος
   12. Κρέστενα
   13. Λεχαινά
   14. Ζαχάρω
   15. Αμαλιάδα
   16. Νάουσα
   17. Αλεξάνδρεια
   18. Μοίρες
   19. Ελευθερούπολη
   20. Χρυσούπολη
   21. Αρκαλοχώρι
   22. Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης
   23. Μολάοι
   24. Κιάτο
   25. Ξυλόκαστρο
   26. Γύθειο
   27. Σκάλα
   28. Αγιά
   29. Σητεία
   30. Ιεράπετρα
   31. Καλλονή Λέσβου
   32. Κυπαρισσία
   33. Μουζάκι
   34. Σοφάδες
   35. Γουμένισσα
   36. Νιγρίτα
   37. Νέα Ζίχνη
   38. Ηράκλεια
   39. Καλαμπάκα
   40. Φανάρι
   41. Φιλιππιάδα
   42. Πύλος
   43. Αίγιο
   44. Κάτω Αχαϊά
   45. Μακρακώμη
   46. Αταλάντη
   47. Κίσσαμος
5. Εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης (9):
   1. Λαύριο
   2. Μέγαρα
   3. Άγιος Στέφανος
   4. Άγιος Αθανάσιος
   5. Λιμένα Χερσονήσου
   6. Φάρσαλα
   7. Τύρναβος
   8. Αλμυρός
   9. Μεσσήνη

Κατά τη στελέχωση των ανωτέρω Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών, να ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, στις υφιστάμενες παραπάνω ΔΟΥ που αναστέλλεται η λειτουργία τους, είναι 968 άτομα.

1. ***Νέο TAXIS***

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας TAXIS σχεδιάστηκε το 2008 και επικαιροποιήθηκε το 2012, υπό το πρίσμα των ενοποιήσεων των ΔΟΥ και αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το Δεκέμβριο του 2012. Η ένταξη των ΔΟΥ στο νέο TAXIS θα γίνει σταδιακά, δίνοντας προτεραιότητα στις ήδη συγχωνευμένες ΔΟΥ. Μέχρι την ένταξη όλων των ΔΟΥ θα υπάρχει παράλληλη λειτουργία των 2 πληροφοριακών συστημάτων (παλαιό και νέο).

Με την πλήρη ένταξη των ΔΟΥ στο νέο TAXIS θα υπάρχει η δυνατότητα ανακατανομής της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ, καθώς και μείωση του αριθμού τους. Βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω μείωση του αριθμού των ΔΟΥ είναι η παροχή αντίστοιχων ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών (TAXISNET), για όλες τις διαδικασίες που επιτελούνται στη ΔΟΥ. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί στο ελάχιστο η προσέλευση του κοινού στις ΔΟΥ.

Επιπλέον για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων θα πρέπει να:

* επέλθουν νομοθετικές αλλαγές σε όλες τις φορολογίες σε θέματα που αφορούν στην αρμόδια ΔΟΥ υποβολής δηλώσεων, ώστε οι φορολογούμενοι να έχουν τη δυνατότητα συναλλαγής από οποιαδήποτε ΔΟΥ ή Γραφείο ακόμη και εκτός χωρικής αρμοδιότητας (δηλαδή και σε γειτονικό Νομό)
* προσαρμοστεί αντίστοιχα το λογισμικό του νέου TAXIS, ώστε να ικανοποιεί τις νέες απαιτήσεις.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα, υπάρχουν ΔΟΥ στις οποίες θα εγκατασταθούν 7-8 servers λόγω της ενοποίησής τους. Για αυτές τις ΔΟΥ προτείνεται να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στο νέο TAXIS, ώστε να αποφευχθεί η μετεγκατάσταση των servers και το αντίστοιχο κόστος.

Επισημαίνεται ότι κατά την πιλοτική εγκατάσταση του νέου TAXIS στις πρώτες ενοποιημένες ΔΟΥ, θα απαιτηθεί η επιτόπια παρουσία ομάδας εφοριακών και τεχνικών, με σκοπό την υποστήριξη των εφαρμογών και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

1. ***Κόστος ενοποιήσεων ΔΟΥ***

Το κόστος ενοποιήσεων των ΔΟΥ δύναται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης του ΕΣΠΑ, ώστε το Κράτος να λάβει ως επιστροφή το 95% του ποσού από επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

# ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΟΥ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Εκτιμώμενο κόστος ΔΟΥ** | **2.927.000 €** |  |  |
| **ΦΠΑ 23% του κόστους** | **673.210 €** |  |  |
| **Απρόβλεπτα έξοδα (15,3%)** | **649.790 €** |  |  |
| **Συνολικό μηνιαίο όφελος** |  | **791.162 €** |  |
|  | **Συνολικό κόστος** | **Συνολικό όφελος**  **2013-2014** | **Απόσβεση (μήνες)** |
| **ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:** | **4.250.000 €** | **18.987.888 €** | **5,4** |
|  | | | |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 2013-2014**  **(αφαιρουμένων των εξόδων ενοποίησης):**  **14.737.888 €** | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΕΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ

ΑΡΕΤΗ ΔΡΑΚΑΚΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΖΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα μέλη της Επιτροπής κατέθεσαν κείμενα εργασίας με στοιχεία και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις υπηρεσίες τις οποίες εκπροσωπούν. Τα έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν έχουν ως ακολούθως:

1. **Επισημάνσεις Υπηρεσιών**
2. **Αναλυτικά στοιχεία κόστους – οφέλους ανά ΔΟΥ**
3. **Ενημερωτικά σημειώματα, τεχνικά υπομνήματα και προτάσεις μελών της Επιτροπής**
4. **Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων**
   1. **Διεύθυνση Εφαρμογών (Δ30)**

* Πίνακες με στοιχεία των ΔΟΥ που αφορούν σε έσοδα, δηλώσεις και πλήθος συναλλασσομένων
  1. **Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Συστημάτων Η/Υ/ (Δ31)**
* Υποδείγματα καταγραφής εξοπλισμού πληροφορικής ανά ΔΟΥ

1. **Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης**

* Πίνακας μισθώσεων κτιρίων ΔΟΥ
* Πίνακας Ιδιόκτητων κτιρίων ΔΟΥ
* Υπόδειγμα Κτιριολογικού ΔΟΥ
* Υπόδειγμα κατόψεων κτιρίου ΔΟΥ

1. **Διεύθυνση Προσωπικού ΔΟΥ**

* Πίνακες με τους πραγματικά υπηρετούντες ανά ΔΟΥ (στοιχεία 04/09/2012)

Επιπλέον η Επιτροπή ζήτησε στοιχεία και πληροφορίες από τα ακόλουθα Υπουργεία:

1. **Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου**

* Πίνακες με ακτοπλοϊκές συνδέσεις Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

1. **Υπουργείο Εσωτερικών**

* Πίνακες με επάρκεια χώρων σε ΟΤΑ ή/και ΚΕΠ